DODATEK č. 1

k SmlouvĚ o dílo

**I.**

### Smluvní strany

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

Se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zastoupena:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel

ve věcech technických: xxx. Xxxxxxx xxxxxx – provozně-technický náměstek

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

(dále jen „objednatel“)

1. **Obchodní firma: První KEY-STAV, a.s.**

Se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada.

Korespondenční adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupena: Roman Michlíček, předseda představenstva

IČ: 25385127

DIČ: CZ25385127

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek

Číslo účtu: xx-xxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

p. xxxxx xxxxxxxx tel. +xxx xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 jejímž předmětem je realizace díla: **„Novostavba lékárny a onkologie“**.

 **II.**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce plnění ve výši **3 247 460,24** Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši **2 044 025,89** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena díla se navyšuje o **1 203 434 ,36** Kč bez DPH.

 **III.**

Ruší se původní text čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **210 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.“

a přijímá se nový text v tomto znění:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do **31.8.2019**. Řádně zhotovené dílo bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli v místě plnění, které je uvedeno v č. IV. odst. 2. této smlouvy.“

 **IV.**

Ruší se původní text č. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

 Cena bez DPH 53 499 954 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

 Cena bez DPH  **54 703 388,36**  Kč

 **V.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

*Uvedené jednotlivé přílohy jsou předmětem obchodního tajemství*

Příloha č.1 – Rekapitulace

Příloha č.2 – Změnový list č.1 – Přeložky sítí SLP

Příloha č.3 – Změnový list č.2 – Ochrana zdiva nopovou folií

Příloha č.4 – Změnový list č.3 – Podkladní beton

Příloha č.5 – Změnový list č.4 – Izolace schodiště

Příloha č.6 – Změnový list č.5 – Zimní příměs

Příloha č.7 – Změnový list č.6 - Střecha

Příloha č.8 – Změnový list č.7 – Potrubí plynu

Příloha č.9 – Změnový list č.8 – Změna dveří a zárubní

Příloha č.10 – Změnový list č.9 – Přidání kabelu SLP

Příloha č.11 – Změnový list č.10 – Chybějící věnec a věncovky ve VV

Příloha č.12 – Změnový list č.11 – Úprava výkazu výměr asfaltové komunikace

Příloha č.13 – Změnový list č.12 – Zesílení násypu

Příloha č.14 – Změnový list č.13 – Potrubí O2

Příloha č.15 – Změnový list č.14 – Chybějící samonivelační stěrka

Příloha č.16 – Změnový list č.15 – Epoxidový nátěr pro uzavření vlhkosti

V Krnově dne: Ve Frýdku – Místku, dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Roman Michlíček

ředitel předseda představenstva