**Číslo dodatku objednatele S/0564/2016/ODaSH/1**

**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Frýdek-Místek, Radniční 1148, PSČ 738 01

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu:

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský, zástupce vedoucího odboru DaSH

tel:

* **dále jen objednatel**

a

**KROLSTAV BESKYD s. r. o.**

se sídlem Jamnická 18, 738 01, Staré Město,

jejímž jménem jedná: Roman Šebesta - jednatel

IČ: 26800527

DIČ: CZ26800527

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 26414

Č. účtu:

Tel:

E-mail:

* **dále jen zhotovitel**
* **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce **„Výstavba chodníků na ulici 1. máje, k. ú. Místek“** následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek). Tento dodatek smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

**článek 3. smlouvy**

**„Doba, místo a další podmínky plnění“, jeho odstavec 1 se mění takto:**

* 1. S ohledem na skutečnost, že v  rámci opravy chodníku, kdy měla být provedena oprava povrchu nad topným kanálem společnosti DISTEP a.s. Frýdek-Místek, bylo při odkrytí kanálu zjištěno, že část potrubí není provedena jako předizolované potrubí, a nemůže tedy dojít k zasypání potrubí a pokládce zámkové dlažby. Společnost DISTEP a.s. Frýdek-Místek zajistí výměnu potrubí po ukončení topné sezóny, předpoklad květen, červen 2017. Na základě výzvy objednatele dokončí zhotovitel opravu chodníku do 30 dnů od doručení této výzvy.

**článek 4. smlouvy**

**„Cena a platební podmínky“, jeho odstavec 11 se mění takto:**

11. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je objednatel oprávněn ke dni předání (zápisem do stavebního deníku) části chodníku, jehož oprava proběhla v roce 2016, fakturovat provedené práce v roce 2016. Neprovedení opravy chodníku nad topným kanálem není považováno za vadu ve smyslu čl. 4., odst. 12 smlouvy.

 **Závěrečná ustanovení**

* 1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
	2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
	3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí ….. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 29.11.2016.

## Za objednatele: Za zhotovitele:

## V e Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 Ve Frýdku-Místku, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Mgr. Michal Pobucký, DiS. Roman Šebesta

##  primátor jednatel