**DODATEK Č. 3**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 109/1560/2018**

**„NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu, stavební úpravy pro instalaci nového depozitárního systému a zpřístupnění sklepních prostor III“**

Modernizace areálu a zefektivnění správy podsbírek NZM Valtice

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16\_026/0001560

**(dále jen „Dodatek č. 3“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

 (dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **KALÁB - stavební firma, s.r.o.**

Se sídlem: Křižíkova 2960/72; Královo Pole; 612 00 Brno

IČO: 49436589

DIČ: CZ49436589

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 12020

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“, či jednotlivě také jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3.

**Čl. I.**

Dne 10. 4. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 109/1560/2018 (dále jen „Smlouva“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 5 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. II smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 – Změnový list č. 4.
2. Celková cena za dílo uvedená v čl. I. odst. 2 Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve výši **27.448.482,22** Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle předchozího odstavce dodatku č. 3 snižujeme o částku **0,23,-** Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí **27 448 481,99** Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující snížení celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

**ZL04**

Cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 3 činí 215 660,71 Kč bez DPH.

Cena méně-prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 dodatku č. 3 činí 215 660,94 Kč bez DPH.

Hodnota ZL04 je **-0,23** Kč bez DPH.

1. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 3. a registračního čísla projektu.

**Čl. II**

1. Ostatní - tímto Dodatkem č. 3 výslovně nezměněné - ustanovení Smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást) a ustanovení dodatku č. 1 k této Smlouvě zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 3 nedotčené.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 3 je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
	1. Příloha č. 1 – změnový list č. 4 vč. příloh

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze, dne \_\_. \_\_. 2019………………………………………………….Národní zemědělské muzeum, s. p. o., (objednatel) | V Praze, dne \_\_.\_\_.2019……………………….…………………………KALÁB – stavební firma, s. r. o. (zhotovitel) |