DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytování služeb technické správy budov č. j. NG/714/2017  
ze dne 5. 4. 2017

mezi

společností **KART, spol. s r.o.,**

IČO: 45791023,

se sídlem:Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13748,

zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, předsedou rady jednatelů

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředsedkyní rady jednatelů

na straně jedné (dále jen jako **„Poskytovatel")**

a

státní příspěvkovou organizací **Národní galerie v Praze,**

IČO: 00023281,

se sídlem Staroměstské náměstí 12,110 00 Praha 1,

zastoupená Ing. Ivanem Morávkem, MBA generálním ředitelem pověřeným řízením

na straně druhé (dále jen jako **„Objednatel")**

A

(společně dále též jen **"Smluvní strany"** nebo každý zvlášť jako **"Smluvní strana")**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento dodatek č. l(dále jen **„Dodatek")** ke Smlouvě o poskytování služeb technické správy budov č. j. NG/714/2017 ze dne 5. 4. 2017.

Preambule

Dne 5. 4. 2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb technické správy budov č. j. NG/714/2017 (dále jen **„Smlouva"),** jejímž účelem je zajištění plynulého provozu Objednatele ve všech místech určených v této Smlouvě poskytnutím úplatných služeb komplexní technické správy a souvisejících služeb ze strany Poskytovatele. Smlouva byla uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené Objednatelem. V souladu s čl. XIII odst. 2 písm. b) Smlouvy hodnota veřejné zakázky činí částku ve výši 24.959.796,- Kč. V průběhu plnění výše uvedené smlouvy se ukázalo, že objem požadovaných služeb je výrazně vyšší, než původní smlouva uvažovala. To je způsobeno především nutností řešení havárií, které jsou poměrně časté s ohledem na stáří spravovaných objektů. Změna v osobě Poskytovatele v současné době není možná z ekonomických a technických důvodů a způsobila by značné potíže, neboť by fakticky mohla vést k omezení provozu Národní galerie v Praze, jakožto Objednatele, a to do doby řádného ukončení zadávacího řízení na zajištění technické správy budov, které Objednatel hodlá zrealizovat v roce 2020, se Smluvní strany se proto v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na navýšení hodnoty veřejné zakázky.

**I.**

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je navýšení hodnoty veřejné zakázky dle Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na navýšení hodnoty veřejné zakázky uvedené v čl. XIII. odst. 2 písm.

b) o 7.000.000,-Kč bez DPH, tak aby byly řádně zajištěny služby technické správy budov až do doby řádného ukončení nového zadávacího řízení na zajištění technické správy budov. Čl. XIII odst. 1 a 2 tak nově zní.

„1. *Tato Smlouva se uzavírá na dobu nejdéle 3 let ode dne zahájení poskytování Průběžných služeb podle čl. V odst. 1 této Smlouvy.*

1. *Tato Smlouva končí:*
2. *Uplynutím doby podle odst. 1 tohoto článku;*
3. *vyčerpáním hodnoty veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato Smlouva uzavřena, ve výši: 31.959.796Kč*

*(slovy: Třicetjednamilionydevětsetpadesátdevěttisícsedmsetdevadesátšest korun českých) bez DPH; nebo*

1. *výpovědí jedné ze Smluvních stran v souladu s tímto čl. Výpověď musí být vždy písemná*
2. Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i Poskytovatel obdrží po 2 stejnopisech.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel. Objednatel je oprávněn tento Dodatek zveřejnit na svých internetových stránkách.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely na základě své pravé a svobodné vůle, že při jeho uzavírání nejednaly v tísni či za nevhodných podmínek, Smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Za **Poskytovatele:**

Datum: 13. 6. 2019

Datum: 13. 6. 2019

Jméno a příjmení:

XXXXXXXXXXXXXXXX

předseda rady jednatelů

Podpisy:

Podpis:

Jméno a příjmení:

Ing. Ivan Morávek, MBA

generální ředitel pověřený řízením

Jméno a příjmení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

místopředsedkyně rady jednatelů