**SMLOUVA O DÍLO ze dne 29.3.2019**

**Dodatek č. 1**

**Smluvní strany:**

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: XXX., XXX č. účtu: **XXX**

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

**ULIMEX, spol. s r.o.**

Zapsaný v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. Zn. C 157

Sídlo: Za Válcovnou 1050/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Labem

Číslo účtu: XXX

IČ: 148 64 878

DIČ: CZ14864878

Zastoupený: Tomáš Huja, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Huja

tel./fax/e-mail: XXX / XXX / XXX

(dále jen „**zhotovitel**“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Výstavba FabLab a učebny a jejich vybavení mobiliářem a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. II. Termín, lhůty a místo plnění se mění, vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. č. 1 v tomto znění:**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí objektu: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.

Termín dokončení díla a/nebo dodání zboží: nejpozději do 84 dnů od předání objektu.

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

**III.**

**Článek č. III. Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 1 a 2 nahrazuje se novým odst. č. 1 a 2 v tomto znění:**

1. Dohodnutá cena za dílo dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. b) této smlouvy činí celkem:

Cena bez DPH 1 632 969,45 Kč

(slovy: jeden milion šest set třicet dva tisíc devět set šedesát devět korun českých čtyřicet pět haléřů)

DPH: 342 923,58 Kč

(slovy: tři sta čtyřicet dva tisíc devět set dvacet tři korun českých padesát osm haléřů)

Cena s DPH: 1 975 893,03 Kč

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát pět tisíc osm set devadesát tři korun českých tři haléře)

1. Dohodnutá cena za zboží dle ustanovení článku 1 odstavec 1 písm. a) této smlouvy činí celkem:

Cena bez DPH 889 329,- Kč

(slovy: osm set osmdesát devět tisíc tři sta dvacet devět korun českých)

DPH: 186 759,09 Kč

(slovy: jedno sto osmdesát šest tisíc sedm set padesát devět korun českých devět haléřů)

Cena s DPH: 1 076 088,09 Kč

(slovy: jeden milion sedmdesát šest tisíc osmdesát osm korun českých devět haléřů)

**IV.**

**V ostatním se smlouva nemění.**

**VI.**

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Tomáš Huja, jednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ULIMEX, spol. s r.o.