Dodatek č. 1

ke smlouvě č. objednatele 29ZA001989, ze dne 5.11. 2018 na akci:

„TDI Oprava mostů na základě mostních prohlídek v km 11,315 - 60,471 ”, se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. I v následujícím znění.

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4-Nusle

659 93 390

DIČ: CZ65993390

Osoba jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel

Osoba oprávněná jednat

|  |  |
| --- | --- |
| ve věcech smluvních:aFORVIA CZ s.r.o. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 Podivín |
| se sídlem  | Kolínská 1 ,290 01 Poděbrady02992485 |
| DIČ: | CZ02992485 |

osoba jednající jménem zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

I.Předmét díla:

Předmětem smlouvy je: TDI Oprava mostů na základě mostních prohlídek v km 11,315 - 60,471 Předmět dodatku:

Na základě tohoto dodatku se mění: Konečný termín provádění služeb

Termín plnění: 30.6.2019

Ostatní ujednání

Ostatní práva a závazky, vyplývající z SOD, zůstávají nezměněny.

Dodatek č. I je nedílnou součásti smlouvy 29ZA-001989 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě.

Dodatek č. I je vyhotoven ve 2 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží I vyhotovení.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě číslo 29ZA-OOI 989 nenastaly žádné změny.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Podivíně dne: 29. 5. 2019 | V Poděbradech  | dne: 29. 5. 2019 |
| Objednatel: | Zhotovitel |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx xxxxxkxxx |  |

vedoucí SSÚD 7 Po