# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.: 16442019

uzavřená podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### mezi

Příkazcem

Název:			VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a. s.

Sídlo:			Čechova 23, 690 11 Břeclav

Zastoupený:         		Ing. Pavlínou Vlkovou, ředitelkou společnosti

IČ:                		49455168

DIČ: 			CZ49455168

(dále také jako „příkazce“)

na straně jedné

a

Příkazníkem

Obchodní firma:		AP INVESTING, s. r. o.

Sídlo:	 		Palackého 12, 612 00 Brno

Statutární zástupce:	Ing. Stanislav Jelínek

IČ:			60712121

DIČ:  			CZ60712121

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 		1096410227/0100

Registrace: 		Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C. vložka 15714

(dále také jako  „příkazník“ )

na straně druhé

## Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je činnost příkazníka pro příkazce v rámci projektu „ČOV HUSTOPEČE – INTENZIFIKCACE A ZVÝŠENÍ KAPACITY“ (dále také jako „projekt“), zahrnující níže uvedené činnosti.

1.1.1  Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby formou sektorové zakázky, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Administrace a kompletní organizace výběrového řízení. Příkazník se zavazuje zajistit zejména tyto činnosti:

  - Sestavení podrobných soutěžních podmínek s provedenou konzultací se zadavatelem

  - Kompletace zadávací dokumentace a expedice zadávací dokumentace jednotlivým uchazečům

  - Vypracování rozboru nabídek pro komisi pro hodnocení

  - Účast v komisi pro hodnocení nabídek

  - Zabezpečení veškeré písemné agendy, včetně návrhu rozhodnutí zadavatele a schválení ze strany zadavatele

1.1.2    Výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“)

TDI bude splňovat všechny náležitosti, které vyžaduje stavební zákon a prováděcí předpisy a bude poskytován po celou dobu výstavby.  TDI mimo jiné zajistí:

  - Seznámení se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;

  - Organizaci předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby;

  - Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

  - Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele;

  - Kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

  - Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby;

  - Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

  - Informování investora o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;

  - Kontrolu podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

  - Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

  - Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

  - Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;

  - Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;

  - Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

  - Technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

  - Spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;

  - Spolupráci s pracovníky provozovatele;

  - Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;

  - Kontrolu zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

  - Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

  - Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

  - Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

  - Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad včetně stanovení termínu jejich odstranění;

  - Kontrolu odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad;

  - Příprava podkladů pro kolaudační řízení a účast na kolaudačním řízení.

## Práva a povinnosti PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník neodpovídá za vady v dokončené a příkazci odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování příkazcem.

Zjistí-li příkazník při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně příkazci, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně smlouvy, ve lhůtě 7 dnů, je příkazník oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu ustanovení § 2440 občanského zákoníku. Příkazníkovi náleží v tomto případě částka, dosud účelně a nezbytně vynaložená pro potřeby příkazce.

## Práva a povinnosti PŘÍKAZCE

Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit příkazník v rámci své činnosti. Příkazce je povinen řádně a včas předat příkazníkovi veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy.

Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.

Příkazce je povinen příkazníkovi za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu ve výši a způsobem uvedeným v článku 4. této smlouvy.

## Úplata a Fakturace

Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1 této smlouvy, náleží příkazníkovi odměna ve výši:

ODMĚNA za organizaci a administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby:

Odměna bez DPH	         	    55 000,- Kč

DPH (sazba 21%)		    11 550,- Kč

Odměna včetně DPH	    66 550,- Kč

ODMĚNA za výkon činnosti TDI:

Odměna bez DPH	         	  175 000,- Kč

DPH (sazba 21%)		    36 750,- Kč

Odměna včetně DPH	  211 750,- Kč

ODMĚNA CELKEM:

Odměna bez DPH	         	  230 000,- Kč

DPH (sazba 21%)		    48 300,- Kč

Odměna včetně DPH	  278 300,- Kč

Odměna příkazníka podle čl. 4.1 zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka a zahrnuje i vedlejší náklady např. cestovné atp.

Odměna je splatná na základě dílčích faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých Služeb, za které náleží příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech dle následujících pravidel. Faktura ve výši 55 000,- Kč (bez DPH) za zajištění organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby bude vystavena po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. Fakturace za výkon TDI bude probíhat následujícím způsobem: po předání staveniště Zhotoviteli stavebních prací bude vystavena faktura ve výši 10 % z odměny za výkon činnosti TDI. Zbývající část odměny bude hrazena na základě měsíčních faktur, a to ve výši alikvotního podílu ze zbývající části odměny za výkon TDI a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury.

Příkazník ve faktuře vyčíslí zvlášť odměnu bez DPH, zvlášť hodnotu DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH.

Faktury budou zaslány na adresu příkazce, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Příkazce může faktury vrátit v případě, že neobsahují základní údaje daňového dokladu a v případě, že neobsahují správné cenové údaje.

Faktury je nutno vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět zhotoviteli.

Splatnost faktur bude stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení příkazci.

  - Platby budou probíhat výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

  - Pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám příslušné sazby DPH, bude v takovém případě cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění.

## Platnost a skončení smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

Tento smluvní vztah může být ukončen před naplněním (splněním) předmětu smlouvy v těchto případech:

- oboustrannou písemnou dohodou ke dni uvedenému v této dohodě;

- písemnou výpovědí příkazce, který může tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazníkovi;

- písemnou výpovědí příkazníka, pokud bude příkazce v prodlení s úhradou řádně vystaveného daňového dokladu — faktury delším než 30 kalendářních dnů po skončení její splatnosti. V takovém případě může příkazník tuto smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

## TERMÍN PLNĚNÍ

Předpokládané termíny plnění smlouvy jsou stanoveny takto: organizace výběrového řízení bude zahájena ihned po podpisu smlouvy. Předpoklad ukončení výběrového řízení je do 2 měsíců od jeho zahájení za předpokladu, že nebudou podány námitky ze strany uchazečů. Výkon TDI bude zahájen po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby a bude poskytován po dobu provádění stavby, dle termínu sjednaného ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby. Předpokládaná lhůta realizace stavby je v délce 4 měsíce.

## SAnkce

V případě, že příkazník nebude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové odměny příkazníka včetně DPH za každý den prodlení po který bude tato skutečnost trvat.

V případě, že bude příkazce v prodlení s úhradou peněžitého plnění a neuhradí fakturu ve lhůtě její splatnosti, je příkazník oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky včetně DPH za každý celý den prodlení.

Sankčními ujednáními není dotčen nárok na náhradu případné škody.

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování.

## Závěrečná ustanovení

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Veškeré Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemným, očíslovaným dodatkem, podepsaným oběma smluvními stranami.

Tato smlouva obsahuje celkem čtyři strany a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Břeclavi, dne ……………………2019				         V Brně, dne ……………………2019

Za příkazce:						         Za příkazníka:

……………………………….............		                                      …………………………………………

Ing. Pavlína Vlková 					 Ing. Stanislav Jelínek

# ředitelka společnosti					  jednatel společnosti