.sKzvsíxja správa a údržba silnic vysočiny I příspěvková orgaoízaoe

*Krajská správa a údržba silnic Vysočiny*

*příspěvková organizace*

S M i. O U V A R E G; S T R O VÁ N A

,,, I .< !

**SMLOUVA O DÍLO  
DODATEK č.1  
„Oprava překopu v Nové Vsi u Chotěboře a v Novém Dvoře“**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Článek 1  
Smluvní strany**

T4 Building s.r.o.

Třídvorská 1386, 280 02 Kolín

**Ing. Daniel Mandula, jednatel Martin Patinka, jednatel Radek Němec, jednatel**

Osoba odpovědná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Osoba odpovědná jednat jménem objednatele při předání a převzetí prací: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ:

Telefon E-mail: (dále jen objednatel)

**Objednatel:** se sídlem: **Zastoupený:**

043 52 530

mistr mistr

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

**Zhotovitel:** se sídlem: **zastoupený:** Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:. cestmistrovství Chotěboř

Osoba odpovědná jednat jménem zhotovitele při předání a převzetí prací cestmistrovství Chotěboř

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail: Zřizovatel: (dále jen zhotovitel)

Knmprř.ní hanka a.S.

00090450 CZ00090450

Kraj vysočina

vedoucí

, vedoucí

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § **2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)** se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen **„smlouva").**

**Článek 2**

**Předmět rozsah a cena díla**

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 3.1. následovně:

* Zahájení plnění: květen 2019 (dřívější plnění je možné)
* Dokončení plnění: 30.6.2019

1. Na základě SOD čl. 14.1. se mění čl. 4.1. následovně:

Cena díla:

302.493,00,-

84.095,50,-

218.397,50,-

Původní cena dle SOD

Méněpráce (práce ze strany objednatele nepožadované)

Nová cena dle Dodatku č.1



*Krajská správa a údržba*

*silnic Vysočiny příspěvková organizace*

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je vyčíslení skutečně provedených prací.

1. Ostatní ustanovení dle původní SOD zůstávají v platnosti beze změny.

V Kolíně dne: '|J(o

V Jihlavě dne:

Zt 06. 2019

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

zlng. Daniel Mandulá, jednatel Martin Patinka, jednatel Radek Němec, jednatel

Položkový rozpočet - vyčíslené skutečně provedných prací

302 493,00

-84 095,50

stavba: Oprava překopů po realizaci vodovodu 218 397,50 45 863,48 264 260,98

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. t  po). | Kód položky | Název položky | jednotka | Počet jednotek | CENA | | | |
| jednotková | celkem | DPH 21% | Celkem s 21% DPH |
| 1 | *2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| číslo a název rozpočtu: | | SO01 - Překopy: Nová Ves u Chotěboře a Nový Dvůr |  |  |  | 218 397,50 | 45 863,48 | 264 260,98 |
|  |  | Komunikace |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 572330111 | Vyspraveni krytu komunikací po pfekopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 60 mm  Vyspravení krytu komunikací po pfekopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živičnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obaleného asfaltem po zhutnění ti. přes 20 do 60 mm Doprava, rozprostření a zhuitnění vrtsvy asf. betonu ACO11+ tl. 60mm, spotřeba: 14,3t + 12,15t + 1,9t + 0,5t, plocha pň tl. 6cm = I84,936m2 | M2 | 184,936 | 780,00 | 144 250,00 | 30 292,50 | 174 542,50 |
| 3 | 572221111 | Vyspraveni výtluků tryskovou metodou směsi kameniva a asfaltové emulze při spotřebě do 11 na 1 km  Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze spotřebě na 1 km komunikace do 1 t  Ošetření pracovních spař asf. emulzí C65B3 *a* kamenivem 2/4, Spotřeba: 3,5t + 5,1t + 4,5t | T | 13,100 | 5 500,00 | 72 050,00 | 15 130,50 | 87 180,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Přesun hmot HSV |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 41,950 | 50,00 | 2 097,50 | 440.48 | 2 537,98 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN obsahuje: | V rámci realizace opravy překopů bude provedeno:  SOOl:  Doplnění a zhutnění asf. betonu ACO11+ v tl. 60mm do připravených překopů po vodovodu dle požadavku objednatele Ošetření pracovních spař tryskovou metoou. |

|  |  |
| --- | --- |
| CN neobsahuje: | Přípravné práce obsahující odstranění podklaních vrstev překopů na úroveň -6cm Laboratorní zkoušky  Výškovou úpravu poklopů, šoupat, mříží |
| Pozn.: | Fakturováno bude skutečné provedené množství prací dle jednottových cen, V případě nadspotřeby asfaltového betonu bude účtována jednotná sazba za zpracovanou tunu asfaltového betonu (5.000,-A) |
| Záruka: | Záruka na provedené dílo se poskytuje v délce 18-ti měsíců. Záruka se nevztahuje na podkladní vrstvy komunikace resp. na jejich únosnost a na následné vady pokládaných asfaltových vrstev těmito (podkladními) vrstvami způsobené. |
| Termín: | Do konce 5/2019 - dle klimatických podmínek na staveništi. |
| Platnost: | Platnost CN je do konce 5/2019. |