|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO Vypracování projektové dokumentace**  **„III/38815 Vír - most ev. č. 38815-2“** |

*Číslo smlouvy objednatele: 31/2018/VZMR/D2/ZR/sl*

*Číslo smlouvy zhotovitele:*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| technických: | **, referent investiční výstavby** |
| --- | --- |

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

| IČO:  DIČ: | 00090450 CZ00090450 |
| --- | --- |

Bankovní spojení: Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:**  se sídlem: | **Článek 1**  **Smluvní strany**  **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **„Objednatel“)**

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Mostní projekce s.r.o.** |
| se sídlem: | Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno |

**zastoupený: Ing. Františkem Pokorným**

zapsán v obchodním rejstříku spisová značka C edená u Krajského soudu v Bmě

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | 06754449 CZ06754449 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***„Zhotovitel“}***

(společně také jako ***.Smluvní strany“*** nebo jednotlivě ***.Smluvní strana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 na základě žádosti o sloučení jednotlivých stupňu projektové dokumentace, vycházející z požadavku stavebního úřadu a předchozích jednání mezi objednatelem a dodavatelem
2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:

**V Příloze 3 — Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí | do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do I měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem |
| Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby | do 3 měsíců od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ objednatelem |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 1 měsíce od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ objednatelem |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DÚSP (DÚR + DSP) | do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 5 dnů od předání DÚSP |
| Dokumentace PDPS (čistopis) | 26.6.2019 |

1. V souvislosti se změnou termínů dochází ke změně znění čl. 6 - Placení a fakturace v odst. 6.1.1. a
2. a čl. 7 - Smluvní pokuty v odst. 7.2, 7.3, 7.5 a 7.6 tímto způsobem:
3. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
4. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den,** ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čí. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, **v případě prodlení za 31. a každý následující den,** ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

1. Předáním kompletní dokumentace pro společné řízení **DÚSP (DÚR + DSP),** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání dokumentace **DÚSP (DÚR + DSP)** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení za 31. a každý následující den** ve výši **0,05 % z** ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené **Dodatkem ě. 1** zůstávají v platnosti v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 31/2018/VZMR/D2/ZR/sl uzavřené dne 26. 7. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ***T7N7,*** vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **4** stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. **1** před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou přílohou je Žádost o dodatek ze 24. 5. 2019.

Přílohy: Žádost o dodatek ze 24. 5. 2019

Zhotovitel:

V Brně dne: 28. 5.2019


Objednatel:

21, 05. 2019

V Jihlavě dne:

Ing. František Pokorný  
jednatel

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel



**Mostní projekce s.r.o.**

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

IČ 067 54 449, DIČ C2067 54 449

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Naše značka:

Vyřizuje: Ing. František Pokorný

Tel:

email:

datová schránka:

V Brně dne 24. 5. 2019

|  |  |
| --- | --- |
| **Akce:** | **111/38815 Vír - most ev. č. 38815-2** |
| **Věc:** | **Žádost o sloučení dokumentace** |

Dobrý den,

na základě požadavku stavebního úřadu, předchozích jednání a projednaných dokumentů si vás dovolujeme požádat o sloučení dokumentace na výše uvedenou akci DÚR a DSP. Předem děkují za vstřícnost.

S přáním hezkého dne

Ing. František Pokorný