**D O D A T E K  č. 3**

ke smlouvě o spolupráci, uzavřené dne 26. 10. 2016, reg. č. spolupracujícího subjektu 261/2016

**Článek 1.
Smluvní strany**

**Žadatel:**

**Josef Sklenář**

Se sídlem: Sasov 32, 586 01 Jihlava

IČO: 40472141

DIČ: CZ7006114775

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel/fax:

E-mail:

 (dále jen „žadatel“)

a

**Spolupracující subjekt:**

**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**

Se sídlem: Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

Registrována v rejstříku v.v.i. MŠMT

Zastoupená

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

odpovědný řešitel:

Výzkumná instituce, člen operační skupiny s finančním příspěvkem

(dále jen spolupracující subjekt)

(žadatel a spolupracující subjekt dále společně také jako „smluvní strany“)

**Článek 2.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2016 smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“), kterou jsou stanoveny podmínky spolupráce smluvních stran při realizaci projektu s názvem „**Separace lístků a stonků leguminóz**“.
2. Smluvní strany se z důvodu změn v celkovém rozpočtu projektu tímto dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy, s názvem **„Časový plán a rozpočet projektu**“, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje se jím znění přílohy č. 2. uvedené v dodatku č. 2 této smlouvy. Dále se mění příloha č. 1 Smlouvy, s názvem „**Informace o členech OS a stanovení jejich činností v rámci projektu“** – v této příloze se mění pouze trvalé bydliště brokera.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvou.

# Článek 3.Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž žadatel obdrží dvě a spolupracující subjekt jedno vyhotovení.
3. Žadatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ………………………………………… V Jihlavě dne …………………………………………

Spolupracující subjekt: Žadatel:

………………………….. ………………………………………………………..

**Příloha č. 1**

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Separace lístků a stonků leguminóz“

**Informace o členech OS a stanovení jejich činností v rámci projektu**

1. **Členové s finančním příspěvkem**

- členové OS, kteří nesou náklady projektu nebo je jejich činnost v OS hrazena

**1. Žadatel: Josef Sklenář**, Sasov 32, 586 01 Jihlava, IČ: 40472141,

 Tel/fax: , Mobil: , E-mail:

 - Toky financí, účetnictví, mzdy, finanční zdraví, podíl příjmů, bezdlužnost, Analýza sklizní

 Plodin, Spolupráce s technologem, Zadávání zakázek, výběrová řízení, cenový marketing,

 EIA, technická dokumentace, Účetní doklady, soupisky, úhrady, prohlášení o shodě,

 předávací protokoly, Mzdová dokumentace

 588 56 Telč (1/2 úvazku)

 Mobil: , E-mail: –

 - Celková koordinace projektu, Termíny, zprávy, smlouvy, opravy, žádosti, schůzky,

 Zformování operační skupiny (OS), Plán OS + Smlouva o spolupráci, Žádost o dotaci (ŽOD),

 včetně případných oprav a příloh, Inovační deník k 30.6. každého roku realizace, Zkoušení

 u zemědělců, Žádost o platbu (proplacení) + monitoring, Závěrečná zpráva projektu,

 Monitorovací zprávy každý rok po dobu vázanosti

,, 588 56 Telč (1/2 úvazku)

 Mobil:, E-mail: –

 - Sběr vzorků plodin, sušení, improvizovaná separace, příprava vzorků, organizace osevních

 postupů, výběru plodin, agrotechniky, sklizně

, 589 01 Třešť (1/2 úvazku)

 Mobil:, E-mail: –

 - agronomické zajištění projektu v rámci rostlinné výroby podniku, koordinace

 agronomických procesů u spolupracujících subjektů- zemědělců

**2. VÚŽV, v.v.i.:** Přátelství 815, 104 00 Praha- Uhříněves, IČ: 00027014,

 Tel, Fax:, E-mail: Výzkumná instituce

, 109 00 Praha 10 (1/2 úvazku)

 Mobil: E-mail: – - Analýzy vzorků, jejich vyhodnocování, Studie, konzultace (vlastní, zadávání jiným

 subjektům ve službě, vyhodnocování), Zveřejňování a šíření výsledků dle pravidel,

 konference + semináře + články + tisky, apod., Formulář ke zveřejnění výsledků,

 fotodokumentace projektu.

**3. Česká zemědělská univerzita v Praze:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709

 Tel:

 Výzkumná instituce

252 26 pošta Třebotov (1/4 úvazku)

 Tel:, E-mail:

 - odborné metodické vedení v oblasti pícninářství, vyhledávání existujících zdrojů

 z výzkumu v dané problematice, rešerše, literatura, provedení studií pro potřeby projektu

 (studie budou zadány a proplaceny v rámci výdajů kód/podkód: 002.08 – studie a plány

 spojené s vývojem nových produktů, postupů a technologií), zveřejňování a šíření výsledků

 dle pravidel, konference + semináře + články + tisky, apod.

1. **Členové bez finančního příspěvku**

- členové OS, kteří nenesou náklady projektu a jejichž činnost v OS není hrazena (pomáhá OS bez nároku na mzdu)

**1.** Výrobce minerálně vitaminových směsí a mléčných krmných směsí

, 592 42 Jimramov

 Tel:, E-mail: - odborná metodická pomoc v oblasti výroby krmiv a krmných směsí

 (studie budou zadány a proplaceny v rámci výdajů kód/podkód: 002.08 – studie a plány

 spojené s vývojem nových produktů, postupů a technologií)

 Profesní organizace ekologických zemědělců

751 31 Lipník nad Bečvou

 Tel:, E-mail: - pomoc se zveřejňováním a šířením výsledků projektu mezi ostatní zemědělce, pomoc se

 získáváním dalších spolupracujících subjektů

**3.**

 Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny

 , 798 17 Smržice

 Tel:, E-mail: - pomoc se zveřejňováním a šířením výsledků projektu mezi další výzkumné instituce a

 v rámci České technologické platformy pro ekologické zemědělství

**4.**

 Chovatel prasat v ekologickém režimu

 , 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

 Tel:, E-mail:

 - praktická pomoc, dle možností farmy spolupráce na pěstování plodin a zkoušení krmení

 inovovaného produktu hospodářským zvířatům

**5.** Chovatel masného skotu v ekologickém režimu

 Tel:, E-mail:

 - praktická pomoc, dle možností farmy spolupráce na pěstování plodin a zkoušení krmení

 inovovaného produktu hospodářským zvířatům

**6.**, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČ: 46652469

 Chovatel mléčného skotu v ekologickém režimu

 Tel:, E-mail: - praktická pomoc, dle možností farmy spolupráce na pěstování plodin a zkoušení krmení

 inovovaného produktu hospodářským zvířatům

**7.**, 592 52 Rožná, IČ: 29362148

 Odbytové družstvo obchodující s biomlékem

 , 593 01 Rožná

 Tel:, E-mail: - pomoc se zveřejňováním a šířením výsledků projektu mezi další bio mlékaře, praktická

 pomoc, dle možností farem spolupráce na pěstování plodin a zkoušení krmení

 inovovaného produktu hospodářským zvířatům

**Příloha č. 2**

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Separace lístků a stonků leguminóz“

**Časový plán a rozpočet projektu**

1. **Časový plán projektu**
2. do 31. 10. 2016

– založit operační skupinu (OS), uskutečnit min. 3 setkání OS (prezenční listina + fotodokumentace), uzavřít smlouvu o spolupráci

- vypracovat návrh projektu,

- předložit Zprávu o činnosti brokera a pilotního návrhu projektu.

 2. do 31. 10. 2016

 - podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy Smlouva o spolupráci, katastrální mapa,

 Finanční zdraví + další přílohy.

 3. 21 dní po ukončení příjmu ŽOD

- doporučení / nedoporučení / náhradník.

 4. cca duben, květen 2017 podpis Dohody

**Realizace projektu od dubna 2017**

2017 – teoretická příprava, příprava studií, analýza sklizně, zkoušky.

1. 4. 2017 – 31. 12. 2017: 1. Etapa řešení – analýza existujících výzkumů a aplikací výzkumů ve světě, včetně patentů, propočty efektivity jednotlivých řešení, příprava studií a dokumentace, pěstování leguminóz na cca 20 ha, analýza pěstování, sklizně, pokusná separace lístků a stonků s následnou analýzou vzorků, zveřejnění dílčích výsledků formou letáku.

Investice: nákup osiva a služeb na úpravu půdy (vlastní prostředky mimo VŘ), úhrada služeb- laboratoře, IT práce (50.000,-).

2018 – zkoušení technologií, prototypy, analýza sklizně, hodnocení výsledků, inovační deník do 30. 6. 2018.

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018: 2. Etapa řešení – zkoušení technologií a prototypů na separaci ve spolupráci s technologickou firmou, propočty efektivity při zkoušení, 2. fáze studií odborných a ekonomických, pěstování leguminóz na cca 50 ha, analýza pěstování, sklizně, pokusná separace lístků a stonků s následnou analýzou vzorků, zveřejnění dílčích výsledků formou letáků a 2 seminářů nebo konferencí.

Investice: nákup osiva a služeb na úpravu půdy (327.077,-), úhrada služeb- laboratoře, IT práce (100.000,-).

2019 – září 2020 – realizace investic, ukončení projektu, finální vyhodnocení, produkce sklizně ve finálním produktu, 30. 6. 2019 a 30. 6. 2020 inovační deník, 30. září 2020 ukončení realizace projektu, do 30. listopadu 2020 žádost o proplacení.

1. 1. 2019 – 30. 9. 2020: 3. Etapa řešení – pořízení technologií na sušení, rozdružování, separaci a finální výrobu, finální propočty efektivity výroby produktu, 3. fáze studií odborných a ekonomických, pěstování leguminóz na cca 50 ha, analýza pěstování, sklizně, separace lístků a stonků s následnou analýzou vzorků, zveřejnění dílčích výsledků formou letáků a 3 seminářů nebo konferencí.

Investice: úhrada vybavení ke zkoušení a vývoje prototypu separátoru (1.000.000,-), nákup strojního vybavení k rozdružování, separaci a finální výrobu (6.500.000,-), nákup osiva a služeb na úpravu půdy- na založení porostu (402.000,-), úhrada studií (110.000,-), úhrada služeb- laboratoře, IT práce (100.000,-), úhrada technické dokumentace strojů (80.000,-).

1. **Rozpočet projektu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“**  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet - plán** | **Spolupráce od 04/2017 do 09/2019** |  |  |  |  |  |
| Výdaj | měsíčně | rok 2017 | rok 2018  | rok 2019 | celkem | kód v. | % dotace | mínus dotace | partner |
| Mzdy (superhrubá mzda) úvazek |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Broker (Klejzar) 1/2 | 30150 | 271350 | 361800 | 271350 | 904500 | 1.01 | 85 | 135675 | žadatel |
| Výzkumník (Dostálová) 1/2 | 22100 | 198900 | 265200 | 198900 | 663000 | 1.02 | 85 | 99450 | VÚŽV |
| Výzkumník (Hakl) 1/4 | 8402 | 75618 | 100824 | 75618 | 252060 | 1.02 | 85 | 37809 | ČZU |
| Vl.zam. (Pykal+ Krechler) 1/1 | 40200 | 361800 | 482400 | 361800 | 1206000 | 1.02 | 85 | 180900 | žadatel |
| mzdy celkem | 100852 | 907668 | 1210224 | 907668 | 3025560 |   |   | 453834 | žadatel |
| Cestovné |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Klejzar | 3000 | 23500 | 36000 | 27000 | 86500 | 1.03 | 85 | 12975 | žadatel |
| Dostálová | 300 | 0 | 500 | 3000 | 3500 | 1.03 | 85 | 525 | VÚŽV |
| Hakl | 1000 | 4000 | 12000 | 14000 | 30000 | 1.03 | 85 | 4500 | ČZU |
| Pykal + Krechler | 1250 | 9800 | 15000 | 12700 | 37500 | 1.03 | 85 | 5625 | žadatel |
| cestovné celkem | 5550 | 37300 | 63500 | 56700 | 157500 |   |   | 23625 | žadatel |
| kancelářské pomůcky |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Klejzar |   | 0 | 3000 | 2000 | 5000 | 1.05 | 85 | 750 | žadatel |
| Dostálová |   | 0 | 3000 | 2000 | 5000 | 1.05 | 85 | 750 | VÚŽV |
| Hakl |   | 0 | 3000 | 2000 | 5000 | 1.05 | 85 | 750 | CZU |
| Pykal + Krechler |   | 0 | 3000 | 2000 | 5000 | 1.05 | 85 | 750 | žadatel |
| kanc. celkem |   | 0 | 12000 | 8000 | 20000 |   |   | 3000 | žadatel |
| pronájmy |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| pronájem sálů |   | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 1.04 | 85 | 600 | žadatel |
| zapůjčení techniky |   | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1.06 | 85 | 150 | žadatel |
| pronájmy celkem |   | 0 | 0 | 5000 | 5000 |   |   | 750 | žadatel |
| zveřejňování výsledků |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| tisk letáků a distribuce |   | 0 | 2400 | 40000 | 42400 | 1.07 | 85 | 6360 | žadatel |
| účast na konferencích |   | 0 | 46000 | 14000 | 60000 | 1.08 | 85 | 9000 | žadatel |
| zveřejňování celkem |   | 0 | 48400 | 54000 | 102400 |   |   | 15360 | žadatel |
| **výdaje na spolupráci celkem** |   | 944968 | 1334124 | 1031368 | **3310460** | 27,63% |   | 496569 | žadatel |
|  |  |  |  |  |  | (min. 10%, max. 50%) |   |  |  |
| **Rozpočet - plán** | **investice od 04/2017 do 09/2020** |  |  |  |  |  |
| Přímé náklady |  |  |  | 2019+2020 |  |  |  |  |  |
| Investice do vývoje |   | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 2.01 | 50 | 500000 | žadatel |
| stroje |   | 0 | 0 | 6500000 | 6500000 | 2.02 | 50 | 3250000 | žadatel |
| osivo, hnojivo |   | 0 | 128000 | 155000 | 283000 | 2.03 | 50 | 141500 | žadatel |
| úprava půdy |   | 0 | 199077 | 247000 | 446077 | 2.04 | 50 | 223038,50 | žadatel |
| stavební výdaje |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 50 | 0 | žadatel |
| studie a plány |   | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2.06 | 50 | 55000 | žadatel |
| služby (laboratoře, IT) |   | 50000 | 100000 | 100000 | 250000 | 2.08 | 50 | 125000 | žadatel |
| technická dokumentace- stavby |   | 0 | 0 |   0 | 0 | 3.01 | 50 | 0 | žadatel  |
| technická dokumentace- stroje |   | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 3.02 | 50 | 40000 | žadatel |
| **přímé náklady celkem** |   | 50000 | 427077 | 8192000 | **8669077** | 72,37% |   | 4334538,50 | žadatel |
|   |   |   |   |   |   | (min. 50%, max. 90%) |   |   |
| **výdaje projektu celkem** |   | 994968 | 1761201 | 9223368 | **11979537** |   |   | 4831107,50 | žadatel |