**Dodatek č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**NA REALIZACI STAVBY**

**„Protipožární opatření objektu LaRitma v Aši“**

Číslo smlouvy objednatele: 0362/2016/OI

**Město Aš**

Se sídlem: Aš, Kamenná 52

IČ: 00253901

DIČ: CZ00253901

Bankovní spojení: ČSOB a. s. Aš

Číslo účtu: 13371337/0300

Zastoupen: Mgr. Daliborem Blažkem

*Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**BAUING KV s. r. o.**

Sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha

IČ: 29414075

DIČ: CZ29414057

Bankovní spojení: Fio banka a. s.

Číslo účtu: 2300431004/2010

Zastoupen: Ing. Jiřím Sárou - jednatelem

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 205251.

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento

**Dodatek č. 2**

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Objednatel je Město Aš.
   2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
   3. Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 28. dubna 2016 objednatelem jako vyhlašovatelem veřejné zakázky „Protipožární opatření objektu LaRitma v Aši“ formou otevřeného podlimitního řízení. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 6. června 2016 usnesení 06/243/16-1.
2. **Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění článek IV. SOD následovně:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Předání staveniště **01. 07. 2016**

Zahájení prací **01. 07. 2016**

Ukončení první části (vnitřní úpravy a hlavní vstup) **30. 09. 2016**

Ukončení všech prací a protokolární předání **25. 11. 2016**

Veškerá ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
   3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
   4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V ………… dne…………………………… V Aši dne………………………………

­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Za zhotovitele Za objednatele*

Ing. Jiří Sára Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti starosta města Aš

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Doložka**

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením č. 12/481/16 ze dne 5. prosince 2016.

V Aši dne……………

…………………………………………

Mgr. Dalibor Blažek – starosta města Aš

za objednatele

Za věcnou správnost:………………………