Smlouva o dílo č. SP 2019/26

na zhotovení předprojektové a projektové přípravy

uzavřená  podle ustanovení ustanovení § 2586-2635 nOZ č. 89/2012

(Nový občanský  zákoník, v platném znění)

mezi těmito smluvními stranami :

Objednatel :	           	Město KAPLICE,

zastoupené Mgr. Pavlem Talířem, starostou města

se sídlem : Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ : 245 941	           DIČ : CZ00245941

Bankovní spojení : Česká spořitelna,a.s. České Budějovice

č.ú. 0580009369/0800

Zhotovitel :		SP Studio s.r.o., architektonická kancelář,

se sídlem : Budějovická 58 , 381 01  Český Krumlov

zástupce : Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti

osoba oprávněná zastupovat a jednat : Ing.arch. Jiří Rampas

IČ : 48207977		DIČ : CZ48207977

Zápis firmy do OR: 14.5.1993, KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 2831

takto :

I.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo :

Změna č. 2 územního plánu Kaplice (dále též jen Změna č. 2) v rozsahu dle dokumentu „Vstupní analýza žádostí o změnu ÚP Kaplice“ a dle usnesení 7. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice.

Změna č. 2 bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcími předpisy. Dílo nezahrnuje zpracování dokumentace ÚSES, posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA), posuzování vlivu na udržitelný rozvoj a vyhodnocení NATURA. Zakázka bude zpracována digitálně v prostředí AutoCAD a odevzdána po jednotlivých výkonových fázích:

Fáze 1 – Příprava zakázky

Fáze 4 – a) Návrh díla pro společné jednání s dotčenými orgány

b) Návrh díla upravený po společném jednání

Fáze 5 – Čistopis díla.

Fáze 6 – Úplné znění územního plánu Kaplice po vydání jeho Změny č. 2

- Objednatel se zavazuje Změnu č. 2 územního plánu Kaplice převzít a zaplatit stanovenou cenu.

- Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny objednatele. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady a zadání pro zhotovení díla.

4.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést tak, aby mohlo být projednáno k tomu příslušnými orgány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, aby bylo zhotoveno řádně a včas pro jednotlivé fáze projednávání změny územního plánu, a aby mohlo být užíváno jako Změna č. 2 územního plánu Kaplice a sloužilo tomuto účelu.

II.

Cena díla

1.   Cena díla je stanovena (na základě Českých stavebních standardů) jako cena pevná :

Fáze 1 – Příprava zakázky:				  			10.000,- Kč

Fáze 4 – a) Návrh díla pro společné jednání s DO:			          200.000,- Kč

b) Návrh díla upravený po spol. jednání s DO:	  		50.000,- Kč

Fáze 5 – Čistopis díla:				  	  			50.000,- Kč

Fáze 6 – Úplné znění zemního plánu Kaplice po vydání jeho Změny č. 2 :    100.000,- Kč

___________________________________________________________________________

CENA :									            410.000,-Kč   		              + příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2.	Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal a budou předmětem příslušného dodatku ke smlouvě.

III.

# Doba a místo plnění

1.  Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a předat objednateli v těchto termínech     podle jednotlivých výkonových fází :

Fáze 1	5 týdnů od předání podkladů objednatelem zhotoviteli ve smyslu čl. I odst. 3 této smlouvy

Fáze 4  	     a)  	20 týdnů od předání zadání schváleného zastupitelstvem města   	 	                        objednatelem zhotoviteli

b)    10 týdnů od předání pokynů k úpravě návrhu díla pro společné jednání 			 s dotčenými orgány objednatelem zhotoviteli

Fáze 5		7 týdnů od předání pokynu k vypracování čistopisu objednatelem 			            zhotoviteli.

Fáze 6		10 týdnů od předání pokynu k vypracování čistopisu objednatelem 			zhotoviteli.

________________________________________________________________________

CELKEM :	52 TÝDNŮ

- Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo zhotovitele.

3. 	Dílo bude ukončeno zhotovitelem a předáno objednateli, o čemž se vyhotoví písemný protokol. Písemný předávací protokol bude vyhotoven i o předání jednotlivých výkonových fází. Tyto protokoly, ve kterých objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, jsou součástí předání a převzetí díla. Ukončením a předáním díla se rozumí dle § 2605 občanského zákoníku : dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

IV.

Vlastnická práva

### 1.   Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel, který rovněž nese nebezpečí škody na něm.

### Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody na díle, přechází na objednatele předáním předmětu smlouvy.

V.

Platební podmínky

- Zakázka bude fakturována takto :

částka 210.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění bude fakturována po dokončení a protokolárním předání fází 1 a  4a) zhotovitelem,

částka 50.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění bude fakturována po dokončení a protokolárním předání fáze 4b) zhotovitelem,

částka 50.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění bude fakturována po dokončení a protokolárním předání fáze 5 zhotovitelem,

částka 100.000,- Kč + příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění bude fakturována po dokončení a protokolárním předání fáze 6 zhotovitelem.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném dokončení a protokolárním předání, a to ve lhůtě 10 dnů poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele vyúčtování ceny formou faktury, při dodržení náležitostí fakturace.

3.   Na požádání objednatele písemnou objednávkou dodá zhotovitel další vyhotovení dokumentace za samostatnou úhradu.

VI.

Součinnost objednatele

- Objednatel zajistí zhotoviteli na předchozí vyzvání telefonem nejméně 3 dny předem, kdykoliv v průběhu zhotovení díla podle této smlouvy, projednání rozpracovaného díla v místě sídla zhotovitele se zhotovitelem. Tuto součinnost postačí potvrdit telefonem.

VII.

Smluvní pokuty, odpovědnost za škody

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě (při prokazatelném zavinění nedodržení termínů zhotovitelem), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu díla za každý započatý týden prodlení.

- V případě dodání vadného díla zhotovitel prokázanou vadu odstraní neprodleně na vlastní náklady.

- Dojde-li ke zrušení smlouvy ze strany objednatele před dokončením díla, uhradí zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené s rozpracovaností díla.

- Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případnou zodpovědnost z titulu náhrady    škody vzniklé z jeho činnosti pojistnou smlouvou č. 20890936 -56 u České pojišťovny a.s.

VIII.

Zvláštní ujednání

- Objednatel bere na vědomí, že výsledek činnosti podle této smlouvy je chráněn autorským právem dle platné legislativy a že může výsledek činnosti podle této smlouvy použít pouze k účelu vyplývajícímu ze znění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užít dílo zejména jako změnu územního plánu, tedy jak v řízení o územním plánu, tak i v dalších navazujících správních řízeních, a to v souladu se stavebním zákonem. Objednatel je zároveň oprávněn poskytnout dílo třetím osobám, a to zejména sdělením veřejnosti prostřednictvím sítě Internet.

- K jinému účelu, zejména k dalšímu prodeji, je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.

IX.

Ostatní ujednání

1.   Počet tiskových vyhotovení odevzdávaných po zpracování jednotlivých výkonových fází

bude určen zadáním Změny č.1. Každá výkonová fáze bude kromě toho odevzdána také digitálně, na datovém nosiči, ve formátu *.pdf, čistopis díla též ve formátu *.dwg a *.doc.

- V případě opakování některé z výkonových fází budou tyto práce řešeny dodatkem

smlouvy o dílo na základě cenové kalkulace naceněné zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem.

X.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním, formou dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se ustanoveními Občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- Tato smlouva byla schválena usnesením rady města Kaplice č. 400 ze dne 10. 6. 2019.

v Kaplici, 12.6.2019                                       v Českém Krumlově, 20.6.2019

…………………………………				          …………………………….

Objednatel                                                                                    Zhotovitel	     	 Mgr. Pavel Talíř,                                                                         Ing. Pavel Pecha,

starosta města Kaplice                                                          jednatel SP Studio, s.r.o.