**íR1 \_ So?)\_** 4**\_2^** \_l)y

DODATEK C. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2019 mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

—r j\*T

Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LI | • —  -žila | >> í  .V\*, |
| ivrž | |
| yvO | | L—- “l |

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec MUDr. et Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel nemocnice

se sídlem: zastoupena: ve věcech těch. oprávněn jednat: IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Josef Cieslar, provozně-technický náměstek 00534242 CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s.

29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 {dále jen „ objednatel “)

Dolní Lištna 433, Třinec, 739 61 Ing. Pavel Madeja, jednatel 47679646 CZ47679646

**2. Madesta group s.r.o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Komerční banka, expozitura Třinec 34706781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Pavel Madeja

(dále jen „zhotovitel “)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo (dále také jen „SOD“ nebo „Smlouva“) takto:

1. V ČI. III. Předmět smlouvy - odstavci 1 .se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méně prací specifikovaných ve změnových listech zhotovitele ze dne 17.5.2019, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy.

1. V ČI. V. Cena za dílo v odst. 1. se z důvodu výše uvedených více a méně prací mění cena díla takto:

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C ena za dílo | Základ dané / l)PH | celkem |
| (v Kč) | základní sazba 21% |  |
| Cena bez DPH | 23 308 511,- | 23 308 511,- |
| DPH | 4 894 787,- | 4 894 787,- |
| Cena vě. DPH | 28 203 298,- | 28 203 298,- |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena více prací dle dodatku č. 1 bez DPH Cena méně nrací dle dodatku č. 1 bez DPH | 2 094 641,41 Kč 1 695 199.00 Kč |
| Cena méně prací a více prací celkem dle dodatku č. 1 bez DPPI DPH | 399 442,41 Kč 83 882,91 Kč |
| Cena dodatku č. 1 celkem vč. DPH | 483 325,32 Kě |
| Cena díla celkem ve znění dodatku ě. 1 bez DPH | 23 707 953,41 Kě |
| DPH celkem | 4 978 670,22 Kč |
| CENA DÍLA CELKEM VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 SMLOUVY VČ. DPH | 28 686 623,63 Kě |

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.1.2019 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby změnové listy zhotovitele ze dne 17.5.2019



V Třinci dne

-za objednatele

NEMOCNICE TŘINEC, ®

přísuv.x>vá organizace  
Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČ: 00534/^2 DIČ: CZ00534242

MUDr/bt Mgr. Zdeněk Matušek,  
ředitel