***Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele***

***29/2018 18339***

***Dodatek č. 1 smlouvy***

***uzavřené dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními stranami***

***Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně VOV, s.m.o.)***

***Se sídlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno***

***Osoba oprávněná jednat: Mgr. Vladimír Šmerda,*** *předseda**představenstva VOV, s.m.o.*

***Jednající: Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.,*** *výkonný ředitel VOV, s.m.o.*

***IČ: 605 52 662***

***DIČ: CZ60552662***

***Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100***

 *(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel“)*

***a***

***VHS Brno, a.s.***

***Se sídlem: Masná 444/102, 602 00 Brno***

***Zastoupený: Ing. Oldřichem Boďou, předsedou představenstva***

***IČO: 255 56 568***

***DIČ: CZ25556568***

***Bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu 7313800297/0100***

*Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně*

*oddíl B, vložka 2919*

*(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)*

 *Konstatuje se, že dne 9. 11. 2018 byla mezi zevně označenými smluvními stranami uzavřena smlouva, jejímž předmětem bylo osazení nového ventilu ve funkci řízené zpětné klapky společně s nutnými armaturami a nerezovým potrubím a zhotovení nového nerezového obtokového potrubí a provedení souvisejících činností, které jsou Objednatelem pořizovány v rámci veřejné zakázky s názvem „Štola Bystrc / Bosonohy – tlakově regulační ventil DN 300“.*

 *Smluvní strany sjednávají, že článek 2.2 výše specifikované smlouvy ( Dohodnutá doba plnění-termíny) se podpisem tohoto dodatku ruší a nahrazuje se tímto textem:*

###### *„2.2. Dohodnutá doba plnění (termíny)*

*Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:*

###### *Předání a převzetí pracoviště a zahájení plnění*

***do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;***

***tj. do dne 16. 11. 2018.***

###### *2.2.2 Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek*

***nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci tohoto článku***

###### *2.2.3 Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání*

 ***nejpozději do 229******kalendářních dnů od termínu předání a převzetí Pracoviště uvedeného v odst. 2.2.1. této smlouvy,*** *tj. nejpozději do dne 3.7.2019.*

###### *2.2.4 Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení pracoviště*

 ***nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku“***

*Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je nový harmonogram plnění díla ve smyslu čl. 2.3 výše popsané smlouvy.*

*Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají nedotčena.*

***V Brně dne 3. 5. 2019  Brně dne 3. 5. 2019***

*………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………*

 *za Objednatele**za Objednatele*

 ***Mgr. Vladimír Šmerda******Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.***

 *předseda představenstva VOV, s.m.o. výkonný ředitel VOV, s.m.o.*

***V Brně dne ................................... 2019***

……………………………..……............................…………..

*za Zhotovitele*

*Ing. Oldřich Boďa*

*předseda představenstva*