Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0149/J4800/18/RS (objednatele)

č. MZ18K007 (zhotovitele)

ze dne 10. 9. 2018

na stavbu **„ÚV Káraný - rekonstrukce technologie IV. ČS Benátky“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: na základě plné moci

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, IČ: 15890317, DIČ: CZ15890317

se sídlem Praha 4 - Chodov, Klíčova 2300/6, PSČ 149 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 3275

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou dodatečné a neprovedené stavební práce a prodloužení termínu díla. Dodatečné stavební práce vznikly během provádění díla na základě požadavků objednatele a provozovatele (Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.).

Dodatečné stavební páce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

Článek I.

* + - 1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí::

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* dodávku a montáž bezrázové klapky DN 300
* dodávku a montáž atypické příruby DN 300
* doplnění technologií
* zemní práce pro úplnou výměnu litinového výtlaku
* dodávku a montáž potrubí a armatur kompletní výměny výtlaku
* doplnění SŘTP
* dodávku a montáž rámů a zaklopení otvorů v suterénu a přízemí z nerezu“

„ 2.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* dodávku a montáž zpětné klapky DN 300
* dodávku a montáž typové příruby v napojení na atypické
* dodávku a montáž technologie
* zemní práce pro částečnou výměnu litinového potrubí
* dodávku a montáž potrubí a armatur částečně výměny výtlaku
* dodávku a montáž rámů a zaklopení otvorů v suterénu a přízemí z pozinku“

**2.** V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle tohoto dodatku (dále jen „**Harmonogram prací**“), **nejpozději do 15. 7. 2019** v opačném případě je v prodlení.“

**3**. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **1.766.587,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 2.383.122,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 -616.535,00 Kč

Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 14.204.540,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1. bez DPH 1.766.587,00 Kč

Celková cena bez DPH 15.971.127,00 Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

č. 1 - Soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací a dodávek

č. 2 – Harmonogram plnění

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne   | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |
|  |  |

 |  |