# OBCHODNÍ PODMÍNKY – SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

## Ev.číslo zhotovitele  : 0203 173 1

## Ev.číslo objednatele : 19/17

(dále jen smlouva)

„Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a 
Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

PREAMBULE

Z důvodu organizačních změn a nevhodných klimatických podmínek na prameništi, které umožnily kácení dřevin až na jaře r. 2018, se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo mění termín pro dokončení prací a od 1. 4. 2019 zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických, pracovník pověření řízením stavby a hlavní stavbyvedoucí.

1.

objednatel:	Vodohospodářské sdružení Turnov, 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČ: 		49295934

DIČ:  		CZ49295934

telefon:

fax:

bankovní spojení:

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - Ředitel svazku VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“)

Jiří Vocásek

Modřišice 112, 511 01 Turnov

IČÓ:		413 52 068

DIČ:		CZ5802221876

Tel.:

e-mail.:

dále jen „objednatel“

2.

zhotovitel:		Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kontaktní adresa:	 	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:	 	40233308

DIČ:		CZ40233308

telefon:

fax:

bankovní spojení	:

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

Zástupce pro věci smluvní a technické:,

Pracovník pověřený řízením stavby:

Hlavní stavbyvedoucí:

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem se dále mění článek IV. doba plnění díla

Termín dokončení díla dle SOD byl stanoven na 28 měsíců ode dne zahájení stavby tedy do 1. 8. 2019

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení 
prací do 19. 9. 2019.

Závěrečná ujednání

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo jsou tímto Dodatkem č. 1 k SoD neměněná a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu obměna smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží

objednatel a dvě  zhotovitel.

Teplice 1. 6. 2019

Za objednatele :                                                           Za zhotovitele:

……………………………..                                       ………………………………….

Ing. Milan Hejduk                                           Ing. Pavel Procházka, jednatel

Ředitel svazku VHS Turnov

…………………………………..

Vilém Řáha, jednatel