DODATEK č. 1

**Smlouvy o dílo**

**ev. č. TO/2019/12 - Zateplený SDK podhled velké varny kuchyně**

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: [pnopava@pnopava.cz](mailto:pnopava@pnopava.cz),

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| VLČEK CZ s.r.o. |  |
| Na Bahně 1643/23a 747 05 Opava |  |
| Firma je zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 36464 |  |
| Statutární orgán: jednatel, Petr Vlček |  |
| Technický zástupce: Petr Vlček |  |
| Kontaktní osoba: Petr Vlček |  |
| IČ: 28643381 |  |
| DIČ: CZ28643381 |  |
| Bankovní spojení: XXXXXXXX |  |
| Číslo účtu: XXXXXXXX |  |
| Telefon: XXXXXXXX |  |
| e-mail: XXXXXXXX |  |

(dále jen „zhotovitel“)

**Uzavřely 25.4.2019 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO/2019/12 - Zateplený SDK podhled velké varny kuchyně.**

**Na základě potřeby rozšíření původně stanoveného rozsahu stavebních prací, dohodnutých po konzultacích s dodavatele VZT se mění některá stávající ustanovení citované smlouvy takto:**

**I.**

**Předmět smlouvy - díla.**

Předmětem této smlouvy jsou stavební práce, dodávka a montáž SDK zavěšeného podhledu včetně parozábrany a tepelné izolace z minerální vlny tl. 180mm ve velké varně kuchyně PNO. Nový SDK podhled bude protažen až k obvodovému zdivu pod spodní hranou želbetonového ochozu velké varny, kruhové ocelové schodiště v rohu varny zůstane zachováno, bude na něj ve výši ochozu zhotovena konstrukce revizního otvoru.

Předmětem této zakázky nejsou malířské práce, spočívají v malířském nátěru podhledu speciální barvou/pro potravinářské provozy, operační sály apod.- s nanotechnologií/.

Úpravy se provádějí z důvodu řešení protiplísňových opatření v souvislostí s prováděním úpravy VZT ve velké varně kuchyně. Je nutno počítat s provozním omezením a to:

-před montáží SDK nosných prvků musí firma montující VZT spustit ze stávajícího stropu závěsy a kotev. prvky pro osazení VZT zařízení;

-práce je ve velké varně možno provádět pouze od 14 3o hod až do ranních hodin následujícího dne, neboť provoz v kuchyni PN musí zůstat zachován, byť omezen.

Podle kódů CPV a číselníku NIPEZ se jedná o:

45000000-7 – stavební práce

45321000-3 – tepelné izolace

45324000-4 – práce sádrokartonem

**II.**

**Lhůta plnění díla.**

Nejpozději do 17.7.2019, přičemž v této lhůtě je pamatováno i na překážky v práci, které mohou být způsobené nutností montáže VZT závěsů jiným dodavatelem a provozními vlivy objednatele.

**IV.**

**Cena díla.**

**A)Původně stanovená cena díla:**

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 227 820,- slovy: dvěstědvacetsedmtisícosmsetdvacetkorun.

Celková cena díla s DPH činí v Kč: 275 662,- slovy: dvěstěsedmdesátpěttisícšestsetšedesátdvěkoruny.

B)Nově stanovená cena díla:

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 259 160, slovy: dvěstěpadesátdevět tisícjednostošedesátkorun.

Celková cena díla s DPH činí v Kč: 313 583,60,- slovy: třistatřinácttisícpětsetosmdesáttřikorunyašedesáthaléřů.

Navýšení ceny bez DPH o 31 340,00 Kč oproti původně stanovené ceně se skládá z těchto položek:

Tepelné izolace tl. 100 mm 28 m2 120,00 Kč/m2 3 360,00 Kč

Parozábranba Juta +15% přeložení 32 m2 60,00 Kč/m2 1 920,00 Kč

SDK podhled D112 RB-I 12,5mm 28 m2 680,00 Kč/m2 19 040,00 Kč

Příplatek za zavěšení SDK podhledu o 2500 mm 28 m2 80,00 Kč/m2 2 240,00 Kč

Ořez jäckelů – ochoz 1 hod. 240,00 Kč/hod 240,00 Kč

Revizní otvor na ochozu 1 kmpl. 2 500,00 Kč/kmpl. 2 500,00 Kč

Úklid ochozů 1 hod 240,00 Kč/hod 240,00 Kč

Doprava. Lešení a prořez kmpl. 1 800,00 Kč/kmpl. 1 800,00 Kč

Tato cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele.

**X.**

**Závěrečná ustanovení.**

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. TO/2019/12 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v „registru smluv“.
2. Ostatní , neupravovaná, ustanovení Smlouvy o dílo č. TO/2019/12 zůstávají v platnosti.
3. Zánik závazků vyplývající z Dodatku č. 1 smlouvyo dílo č. TPO/2019/12 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
4. V náležitostech neupravených tímto Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. TO/2019/12 se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník.
5. Podmínky sjednané v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. TO/2019/12, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodateku č. 1 citované smlouvy o dílo prohlašují, že Dodatek č. 1 citované smlouvy o dílo je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 citované smlouvy o dílo přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Znění Dodatku č. 1 uvedené smlouvy o dílo není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh smlouvy bude zhotovitelem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V Opavě, dne:21.6.2019  Za zhotovitele:  Vlček Petr  Jednatel | V Opavě, dne:  Za objednatele:  Ing. Zdeněk Jiříček  ředitel PN v Opavě |