**Dodatek č. 1**

**(Č.SD/2019/298)**

**ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**objednatele: č. SD/2019/0077**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

**1.**

**Smluvní strany**

**OBJEDNATEL**

název**: Statutární město Jablonec nad Nisou**

sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

zápis v OR: nezapsané v OR

zastoupen:Bc. Milan Kroupa, primátor

zastoupen ve věcech smluvních Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora,

zastoupen ve věcech technických Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

 Eva Foglová, technik

bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 1298200287/0100

dále jen **"objednatel"** na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL**

název: Jiří Duštíra

sídlo: Vysoká 4222/34, 466 02, Jablonec nad Nisou

IČ: 15142159

DIČ: CZ6401300787

zastoupen:

ve věcech smluvních: Jiří Duštíra

ve věcech technických: Jiří Duštíra

bankovní spojení: Komerční banka.

č. účtu : 173444451/0100

dále jen **"zhotovitel"** na straně druhé

**2.**

**Předmět dodatku č.1**

**Zednické a dokončovací opravy volných bytových jednotek v bytových domech Řetízková 3051/5 a Řetízková 3052/7, Jablonec nad Nisou**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD/2019/077 uzavřené dne 20. 3. 2019 mezi výše uvedenými stranami. Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje a mění ustanovení článku 2.1 Předmět smlouvy a článku 3.1 Cena za dílo výše uvedené smlouvy.

**3.**

**Změna rozsahu předmětu díla**

V průběhu realizace zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o dílo v článku 2.1. Předmět smlouvy, které vyplynuly ze skutečností zjištěných během realizace a nebyly předem známy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce), jsou podrobně popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny a budou zaznamenány ve stavebním deníku.

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Článek 2.1 se rozšiřuje o:

**Vícepráce**

Zednické a dokončující opravy v bytech 14 988 Kč ( bez DPH )

Ostatní ustanovení odstavce 2.1, resp. Článku 2. se nemění a zůstávají v platnosti.

**4.**

**Cena za dílo**

**Článek 3.1 Cena za dílo je upraven, dle čl. 3.2 – doplňuje se a mění takto:**

**Původní cena za dílo celkem:**

Cena bez DPH 15 %: 719 817,- Kč

DPH 15 %: 107 973,- Kč

**Cena včetně DPH 15 %: 827 790,- Kč**

**Rozšíření a ponížení ceny za dílo celkem:**

Cena bez DPH 15 %: 14 988,- Kč

DPH 15 %: 2 248,- Kč

**Cena včetně DPH 15 %: 17 236 ,- Kč**

**Celková cena za dílo:**

Cena bez DPH 15 %: 734 805,- Kč

DPH 15 %: 110 221,- Kč

**Cena včetně DPH 15 %: 845 026,- Kč**

**5.**

**Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo č. SD/2019/077 ze dne 20.3.2019 nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

*Příloha: 1/ Cenová nabídka na vícepráce.*

Jablonec nad Nisou, dne: Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel: zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Ing. Štěpán Matek, náměstek primátora Jiří Duštíra

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

 Za věcnou správnost:

 Eva Foglová, technik, OSBO