DOdatek č. 1   
 k SMLOUVĚ O DÍLo č. 40/2018

uzavřená podle § 2586 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

# Smluvní strany

## **Objednatel: Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace**

zapsán v OR u KS Brno, oddíl Pr značka 1431

sídlo: Dominikánská 264/2, Brno – město, 602 00 Brno

IČ: 71214747

DIČ: CZ71214747

ve věcech smluvních zast.: Mgr. Evžen Hrubeš, ředitel

ve věcech technických zast.: Lhota Radek, vedoucí HH

telefon: +420 724 337 661

e-mail: lhota@kravihora-brno.cz

a

## **Zhotovitel: ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.**

Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 15611

sídlo: Nádražní 631, 565 01 Choceň

statutární zástupce: Ing. Josef Svoboda, jednatel

telefon: 602 227 789

pověřená osoba: Ing. Jan Petera, HIP

telefon: 724 995 080

IČ: 25932420

DIČ: CZ25932420

telefon: 465 796 610

e-mail: [jan.petera@energochocen.cz](mailto:jan.petera@energochocen.cz)

[info@energochocen.cz](mailto:info@energochocen.cz)

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.12.2018 Smlouvu o dílo č. 40/2018 na dílo „Posílení kondenzační strany o vzduchové kondenzátory“ (dále jen smlouva o dílo).

**B.**

Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě doby plnění díla, ke které došlo kvůli průtahům územního a stavebního řízení.

Dále se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě platebních a fakturačních vztahů (platebních podmínek).

Ze shora uvedených důvodů uzavírají strany tento Dodatek.

**C.**

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že stávající znění bodu 5.1. a bodu 7.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

## **5.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

#### Zahájení díla a předání staveniště dne 08.04.2019

#### Dokončení montáží do 15.11.2019

#### Tlaková a provozní zkouška bude provedena po ukončení montáží.

#### Předání díla do 30.11.2019.

## **7.1.** Cena díla ve výši dle čl. 6.1. této Smlouvy o dílo bude objednatelem uhrazena následovně:

## K 30.6.2019 vystaví zhotovitel dílčí fakturu (daňový doklad), jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený soupis dodávek k datu 30.6.2019.

## Na základě předávacího protokolu o řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů a odstranění vad a nedodělků, bude zhotovitelem vystavena konečná faktura (daňový doklad), ve které bude vyúčtována zálohová platba. Přílohou této faktury bude oběma stranami podepsaný předávací protokol o předání díla bez vad a nedodělků.

**D.**

## Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 40/2018 ze dne 21.12.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

V Chocni dne 14. 6. 2019 V Brně dne 14. 6. 2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

**Ing. Josef Svoboda** **Mgr. Evžen Hrubeš**

jednatel ředitel