dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo 13b)

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

jednající Mgr. Radkou Chlupovou, MBA, zástupcem ředitelem

jako „objednatel“

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67

jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem

jako „zhotovitel“

Premabule

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“.  Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých položek položkového rozpočtu, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.

Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.

Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

- Změnový list č.01

SO 01 Obnova atria – záměna technologie dopravy materiálu

- Zhotovitel po podpisu smlouvy navrhl objednateli záměnu způsobu přepravy materiálu jeřábem z důvodu dopravních komplikací s dopravou jeřábem, který je součástí předmětu smlouvy, na mobilní sací bagr. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, změnovém listu, a to včetně ocenění. Důvodem návrhu je změna technologie přepravy materiálu.

- Zhotovitel prohlašuje, že při použití nového způsobu dopravy mobilním sacím bagrem budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.

- Zhotovitel se zavazuje na své náklady vyřídit veškerá potřebná povolení a vyjádření dotčených orgánů, jsou-li potřeba, k způsobu přepravy materiálu mobilním sacím bagrem.

- Cena navrhované změny technologie dopravy materiálu je nižší o 9.792,85 Kč oproti původně navržené (konkrétní rozpis ceny této změny je uveden v příloze této smlouvy, změnovém listu).

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a že záměna způsobu dopravy je kvalitativně srovnatelná s původním způsobem dopravy.

- Zhotovitel v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy nacenil navrhovanou technologii dopravy materiálu položkovým rozpočtem uvedeným v příloze tohoto dodatku na částku 1,680.731,20 Kč s tím, že cena původní technologie přepravy materiálu činí 1,690.524,05 Kč, cena navrhované technologie přepravy je o 9.792,85 Kč nižší než cena sjednaná ve smlouvě.

- Smluvní strany konstatují, že navrhovaná změna technologie dopravy materiálu je záměnou, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná o běžně dostupnou technologii a technologii obecně známou v oboru stavebnictví, doprava jeřábem je také běžně dostupná technologie a technologie obecně známá v oboru stavebnictví, proto skutečnost, že v zadávacím řízení bylo součástí výkazu výměr tvořícím součást zadávací dokumentace jako způsob dopravy uveden jeřáb a strany se dodatkem dohodly na její změně, nemohl mít vliv na okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.

- Objednatel s ohledem na výše uvedené souhlasí s navrženou záměnou způsobu přepravy materiálu.

- Smluvní strany se dohodly na záměně způsobu přepravy materiálu uvedené výše.

- Smluvní strany se dohodly na ceně dopravy materiálu ve výši 1,680.731,20 Kč bez DPH, čímž dojde ke snížení ceny za dílo sjednané ve smlouvě o částku 9.792,85 Kč bez DPH (konkrétní rozpis snížení částky je uveden v příloze této smlouvy).

- Změnový list č. 04

SO 03  - Eurookna 4 ks – změna dodávka a montáže nových dřevěných oken a demontáž stávajících oken, typ euro s izolačním dvojsklem, otevíravé vyklápěcí, mořené transparentních lakem rozměr 1500 x 15000 mm

- Zhotovitel po podpisu smlouvy provedl zaměření skutečného rozměru oken a zjistil, že rozměry oken uvedené v projektové dokumentaci, která byla součástí zadávací dokumentace, jsou nesprávné a ve skutečnosti jsou rozměry větší, než předpokládala projektová dokumentace a které jsou uvedeny ve výkazu výměr tvořícím součást smlouvy. Zhotovitel proto dle čl. IV. smlouvy o dílo provedl ocenění skutečných rozměrů oken (dodávky oken skutečných rozměrů, demontáže oken a montáže nových oken), z tohoto ocenění vyplývá, že dle skutečných rozměrů oken činí cena této části předmětu smlouvy částku 85.611,20 Kč (původní cena 74.905,- Kč). Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku, změnovém listu, a to včetně ocenění.

- Toto rozšíření předmětu smlouvy na skutečně zjištěné rozměry oken nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.

- Jedná se o úpravu předmětu smlouvy, které nemohlo mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o změnu rozměrů oken a dle z.č. 89/2012 Sb. ve spojení se z.č. 134/2016 Sb. platí, že objednatel je povinen hradit cenu dle skutečně zjištěných rozměrů dle (za výkaz výměr, který byl podkladem pro uzavření smlouvy a stanovení ceny odpovídá objednatel jako zadavatel).

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 85.611,20 Kč bez DPH dle přílohy smlouvy (rozpočtu).

- Změnový list č. 05

SO 03 Oprava fasády – Obezdívka hydroizolace a D+M nopové folie

- Zhotovitel po podpisu smlouvy a odkopání a provedení sondy kolem objektu za účelem založení soklové části fasády zjistil, že stávající hydroizolace objektu není kotvena a přidržuje ji stávající přizdívka. Projektová dokumentace předpokládala kompletní rozebrání přizdívky. Zhotovitel nemohl tuto skutečnost zjistit před podpisem smlouvy.

- Zhotovitel na základě bodu I., čl. 3 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla odstranění pouze nesoudržných míst přizdívky a ponechání zbývající části přizdívky jako ochrany stávající hydroizolace (TDI potvrdil, že tento způsob provedení je v kvalitě požadované pro dílo smlouvou o dílo).

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.

- Zhotovitel dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo nacenil změnu provedení této části díla dle bodu I., čl. 3 tohoto dodatku na částku 28.891,50 Kč bez DPH, touto změnou dojde tak ke snížení ceny za tuto část díla o 11.908,50 Kč.

- Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku (nejedná se o snížení o některý celý SO).

- Objednatel s návrhem zhotovitele dle tohoto bodu I., čl. 3 dodatku souhlasí za podmínky, že součástí této změny bude dodávka a montáž nové nopové folie, uvedená ve výkresové části PD a neuvedená ve výkazu výměr, která se osadí na ponechanou přizdívku jako pojistná izolace. Zhotovitel s touto podmínkou souhlasí a prohlašuje, že tato podmínka je zahrnuta v ceně této části předmětu smlouvy uvedené ve změnovém listě tvořícím přílohu tohoto dodatku vč. výkazu výměr.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy dle čl. I. bod 3 tohoto dodatku s tím, že zhotovitel ji provede dle svého návrhu a požadavku objednatele (součástí bude dodávka a montáž nové nopové folie).

- Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v tomto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nejedná se o nevhodný pokyn objednatele.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části smlouvy ve výši 28.891,50 Kč dle přílohy smlouvy (rozpočtu).

II.

Změny dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 7 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o záměnu jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami a nové položky soupisu provedených prací představují srovnatelný druh materiálu nebo práci ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu dle nových položek soupisu provedených prací je stejná nebo nižší a kvalitativně se jedná o stejnou nebo vyšší kvalitu:

- Změnový list č. 02

SO 03 Oprava fasády – záměna omítky

- Zhotovitel po podpisu smlouvy upozornil objednatele, že odstín fasády uvedený ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a který zhotovitel ve své nabídce nacenil, má nízký koeficient světelné odrazivosti HBW, tmavší odstíny způsobují věší namáhání povrchových vrstev fasády a tím se rychleji fasáda opotřebuje a je náchylnější k poškození trháním.

- Zhotovitel s ohledem na bod II., čl. 1 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli záměnu odstínu za světlejší nejtmavší možný odstín SE3B HBW 20,2 ze vzorníku Weber colorline v provedení silikonové točené omítky zrnitosti 1,5, protože tato omítka je kvalitnější než omítka uvedená ve výkazu výměr.

- Zhotovitel nacenil navrhovanou záměnu dle bodu II. čl. 1  tohoto dodatku a ocenil tuto změnu dle čl. IV. uzavřené smlouvy o dílo tak, že cena provedení této části je nižší oproti původní o  příplatek za opatření pro osazení velmi tmavé omítky částku 156.940,63 Kč bez DPH.

- Zhotovitel dále s ohledem na návrh dle bodu II. čl. 1 odst. 2 tohoto dodatku navrhl objednateli, že pro sjednocení provádění fasády bude i v atriu objektu objednatele provedena tenkovrstvá silikonová točená omítla tl. 1,5 mm, RAL bude ponechána dle projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že toto provedení v atriu nemá žádný vliv na cenu díla (nezmění se cena SO atria ani jiného SO).

- Objednatel s tímto návrhem záměny omítky vč. sjednocení fasády v atriu dle bodu II. čl. 1 tohoto dodatku souhlasí.

- Smluvní strany se proto dohodly na této změně části předmětu smlouvy s tím, že zhotovitel ji provede dle svého návrhu vč. provedení omítky v atriu dle tohoto dodatku.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a dílo bude provedeno v kvalitě dle smlouvy a budou dodrženy veškeré technické normy.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál omítky dle tohoto dodatku je kvalitativně minimálně stejný ve vztahu k nahrazované omítce z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně za tuto část předmětu smlouvy dle bodu II. čl. 1 tohoto dodatku ve výši uvedené v rozpočtu tvořícím přílohu smlouvy snížené o příplatek za opatření pro osazení velmi tmavé omítky o částku 156.940,63 Kč bez DPH.

- Změnový list č. 03

SO 03 Oprava fasády klempířské práce

- Zhotovitel po podpisu smlouvy upozornil objednatele na základě informací od dodavatelů klempířským prvků, že TiZn plech nadměrně oxiduje v kontaktu se systémem ETIC KZP, což by vedlo k většímu opotřebení plechu a snížení jeho životnosti (plech uvedený ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení a který zhotovitel ve své nabídce nacenil.

- Zhotovitel s ohledem na bod II, čl. 2 odst. 1 tohoto dodatku navrhl objednateli záměnu plechu TiZn za poplastovaný plech, protože tento plech odpovídá sjednané kvalitě předmětu smlouvy a oxiduje méně než plech TiZn, což zajistí jeho delší životnost. Provedení příslušné části díla z tohoto plechu je levnější oproti ceně sjednané ve smlouvě.

- Objednatel s ohledem na výše uvedené s návrhem záměny plechu uvedené v tomto článku souhlasí.

- Smluvní strany se proto dohodly na této změně části předmětu smlouvy tak, že místo TiZn plechu bude dodán poplastovaný plech.

- Zhotovitel prohlašuje, změna předmětu smlouvy dle bodu II, čl. 2 tohoto dodatku nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál plechu dle tohoto dodatku je kvalitativně stejný ve vztahu k nahrazovanému plechu z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této změny předmětu smlouvy ve výši 410.910,- Kč bez DPH (cena díla se tak oproti původní ceně snižuje u SO 03 o částku 98.242,- Kč bez DPH).

- Změnový list č. 06

SO 03 oprava fasády  - sítě proti ptactvu záměna

- Objednatel po podpisu smlouvy zjistil, že pro vzhled budovy objednatele po provedení díla bude vhodnější použít síť z PE materiálu černé barvy s nerezovým kotevním materiálem. Nově navržená černá PE síť bude oproti původně navržené masivní lankové nerezové síti představovat podstatně menší zásah do vzhledu budovy.

- Zhotovitel posoudil návrh objednatele na záměnu nerezové sítě proti ptactvu za sítě v provedení z PE v černé barvě s nerezovými komponenty pro upevnění tak, jak je popsána v příloze této smlouvy a rozhodl, že tato záměna je vhodná pro kvalitu předmětu smlouvy a dílo je možné provést i po této změně řádně a v kvalitě dle smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na změně části předmětu smlouvy  dle bodu II. čl. 3 tohoto dodatku.

- Zhotovitel provede tuto část předmětu smlouvy dle návrhu objednatele uvedeného v tomto článku vč. příloh, změnového listu 6.

- Zhotovitel prohlašuje, že tato změna předmětu smlouvy nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy a materiál sítě dle tohoto dodatku je kvalitativně stejný ve vztahu k nahrazované síti z výkazu výměr tvořícího přílohu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této změny předmětu smlouvy ve výši 207.250,- Kč bez DPH (cena díla se tak oproti původní ceně snižuje u SO 03 o částku 276.772,- Kč bez DPH).

- Změnový list č. 07

SO 03 Oprava fasády zateplení oken

- Zhotovitel upozornil po podpisu smlouvy objednatele, že zateplení ostění a nadpraží u oken archívu by mělo za následek malou prostupnost světla do budovy objednatele.

- Objednatel na základě upozornění zhotovitele, uvedeného výše posoudil, zda pro řádné provedení díla a splnění účelu smlouvy vč. podmínek IROP je nutné provádět toto zateplení, protože následek malé prostupnosti světla do budovy je z hlediska jejího užívání nevhodný a zjistil, že toto provedení zateplení není nutné.

- Zhotovitel prohlašuje, že neprovedení zateplení ostění a nadpraží u oken archívu je vhodné pro kvalitu předmětu smlouvy.

- Zhotovitel dle čl. IV. smlouvy o dílo provedl ocenění navrhované změny tak, že tato změna sníží cenu předmětného SO o částku 61.983,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany se tímto dohodly na změně části předmětu smlouvy neprovedení zateplení ostění a nadpraží u oken archívu dle bodu II., čl. 4. tohoto dodatku.

- Zhotovitel je povinen provést tuto část předmětu smlouvy dle bodu II., čl. 4 tohoto dodatku vč. příloh, změnového listu 7.

- Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na ceně této části dodatku snížené u SO 03 o částku 61.983,- Kč bez DPH.

III.

Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla snižuje celkem o částku 604.933,38 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.

- Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO).

- Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn a seznam změnových listů obsažených v tomto dodatku.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 28.6.2019

Za objednatele:						Za zhotovitele: