**Dodatek č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ**

**NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU**

**ze dne 2.5.2019**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**(dále jen „občanský zákoník“)**

**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Nejvyšší správní soud**

Se sídlem: Moravské náměstí 6, 657 40 Brno

Zastoupena: Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu

IČO: 75003716

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

1. **Good at IT.com s.r.o.**

Se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Zastoupena: Ing. Petrem Šindelářem

Subjekt zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9659

IČO: 24273881

DIČ: CZ24273881

(dále jen „**zhotovitel**“)

**V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,**

**a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů**

**uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento**

**dodatek č. 1 ke smlouvě**:

1. Tímto dodatkem se doplňuje smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
3. Rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě tohoto článku:

**Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1** Smlouvy – nové znění článku je následující:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek* ***nejpozději do 150 dnů od účinnosti této smlouvy.***
   1. *Termín předání kompletní analýzy požadavků objednatele dle čl. II odst. 4. této smlouvy je stanoven nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.*
   2. *Termín dodání Díla k prvnímu testování ve cvičné verzi je stanoven nejpozději do 105 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.*
   3. *Termín předání Díla v pilotní verzi je stanoven nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.*
   4. *Dílčí termíny neuvedené výše stanoví Harmonogram odsouhlasený oběma stranami smlouvy.*
2. Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:

* V průběhu analýzy došlo ze strany objednatele k rozšíření zadání, kdy bylo nutné ze strany zhotovitele zanalyzovat výrazně větší počet datových položek, nežli bylo původně předpokládáno (celkem více než 950 položek, původní počet byl cca 750).
* Komplexnost dohledávání vazeb mezi konkrétními datovými položkami a jejich umístněním ve zdrojových informačních systémech byla výrazně vyšší, než bylo původně předpokládáno.
* Výše uvedené si vyžádalo navýšení součinnosti ze strany objednatele a zhotovitele v části projektu spojené s přípravou analýzy technického řešení.
* Rozsah opakování validace identifikovaných datových vazeb výrazně překročil původní očekávání zejména z důvodu zjištění nekonzistencí mezi různými datovými zdroji.
* K tomuto tématu proběhlo několik osobních a telefonických jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, konkrétně ve dnech 17.5., 22.5., 28.5., 7.6. a 14.6.2019.
* Vše výše uvedené bylo nutno ze strany objednatele průběžně komunikovat v rámci přípravné fáze s dodavatelem datového rozhraní.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně V Praze

Za objednatele Za poskytovatele

------------------------------------ ------------------------------------