Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

VYHLEDÁVACÍ NÁSTROJ

NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

ze dne 2.5.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

- Česká republika  –	Nejvyšší správní soud

Se sídlem:	Moravské náměstí 6, 657 40 Brno

Zastoupena:	Mgr. Filipem Glotzmannem, ředitelem správy soudu

IČO:	75003716

DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- Good at IT.com s.r.o.

Se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00  Praha 1

Zastoupena:	Ing. Petrem Šindelářem

Subjekt zapsaný u:	Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9659

IČO:	24273881

DIČ:	CZ24273881

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ust. § 222 odst. 5 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

a v souladu s ust. § 13 odst. 5 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č.j. MSP-89/2017-OPR-Z, o zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti, ve znění pozdějších předpisů

uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě:

- Tímto dodatkem se doplňuje smlouva uzavřená mezi smluvními stranami.

- Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou upravována tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Rozsah plnění a cena předmětu zůstávají beze změny.

- Smluvní strany se dohodly na úpravě tohoto článku:

Článek IV. Doba a místo provedení díla, odst. 1 Smlouvy – nové znění článku je následující:

- Zhotovitel se zavazuje provést DÍLO tak, aby bylo dokončeno a předmět DÍLA byl akceptován bez výhrad jako celek nejpozději do 150 dnů od účinnosti této smlouvy.

  - Termín předání kompletní analýzy požadavků objednatele dle čl. II odst. 4. této smlouvy je stanoven nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

  - Termín dodání Díla k prvnímu testování ve cvičné verzi je stanoven nejpozději do 105 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

  - Termín předání Díla v pilotní verzi je stanoven nejpozději do 120 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.

  - Dílčí termíny neuvedené výše stanoví Harmonogram odsouhlasený oběma stranami smlouvy.

- Důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou tyto:

- V průběhu analýzy došlo ze strany objednatele k rozšíření zadání, kdy bylo nutné ze strany zhotovitele zanalyzovat výrazně větší počet datových položek, nežli bylo původně předpokládáno (celkem více než 950 položek, původní počet byl cca 750).

- Komplexnost dohledávání vazeb mezi konkrétními datovými položkami a jejich umístněním ve zdrojových informačních systémech byla výrazně vyšší, než bylo původně předpokládáno.

- Výše uvedené si vyžádalo navýšení součinnosti ze strany objednatele a zhotovitele v části projektu spojené s přípravou analýzy technického řešení.

- Rozsah opakování validace identifikovaných datových vazeb výrazně překročil původní očekávání zejména z důvodu zjištění nekonzistencí mezi různými datovými zdroji.

- K tomuto tématu proběhlo několik osobních a telefonických jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, konkrétně ve dnech 17.5., 22.5., 28.5., 7.6. a 14.6.2019.

- Vše výše uvedené bylo nutno ze strany objednatele průběžně komunikovat v rámci přípravné fáze s dodavatelem datového rozhraní.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně		    V Praze

Za objednatele 						Za poskytovatele

------------------------------------					------------------------------------