**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Smluvní strany**

**Objednatel Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112**

sídlo Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

IČO 000 877 51

zástupce Mgr. Vladimír Blažej, ředitel

dále jako „**objednatel“** a

**Zhotovitel** **Martin Kafka**

Zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku

se sídlem Hlušice 84, 503 56 Hlušice

IČO 627 06 641

DIČ CZ7803273192

zástupce XXXXXXX

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

číslo účtu XXXXXXX

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany“.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem **„Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově – stavební práce,“** evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-014740, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6 a dále č. 10 až 14, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 7 až 9, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změny závazků se neopovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.
4. Ke změně termínu realizace plnění nedochází.

**Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce v souladu se změnovými listy, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo*** | ***11 889 707,00*** |
| *Hodnota víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH* | *153 931,58* |
| ***Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH*** | ***12 043 638,58*** |
| *Hodnota víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH* | *1 072 759,96* |
| *Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH* | *-299 946,23* |
| ***Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH*** | ***12 816 452,31*** |

*V návaznosti na provedené změny dle tohoto dodatku a jednotlivé dílčí části díla je celková cena za provedení díla - následovně:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč bez DPH*** | ***12 814 952,31*** |
| *Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo* *dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2* | *2 691 139,99* |
| *Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 2 smlouvy o dílo, tedy stavební práce včetně změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v Kč včetně DPH* | ***15 506 092,30*** |
| ***Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH*** | ***1 500,00*** |
| *Hodnota DPH v Kč bez DPH za dílo* *dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1* | ***315,00*** |
| *Celková cena v Kč bez DPH za dílo dle čl. 5 odst. 3 smlouvy o dílo, tedy ocenění prostředků povinné publicity včetně změn dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH* | ***1 815,00*** |

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 6 až 14 včetně oznámení změn

Za objednatele Za zhotovitele

v Novém Bydžově dne ……………… V Hlušicích dne ………………

……………………… ………………………

Mgr. Vladimír Blažej Martin Kafka

ředitel jednatel společnosti