DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

**,,11/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace4**

Číslo smlouvy objednatele: 95/2019/D1/VZMR/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ..OZ") se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce.

**Článek 1
Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

vedoucí TSO Třebíč, tel.

Technický dozor stavebníka:

IČ: 60405236 DIČ:

\_25 -06- 2019

tel.

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 000 90 450

DIČ: CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen *„Objednatel“)*

**a** zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka osoba pověřená jednat iménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

| **Zhotovitel:** | **MOBIKO plus a.s.** |
| --- | --- |
| se sídlem: | Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí |
| zastoupený: | předsedou představenstva |

Korespondenční adresa: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí Bankovní spojení:

|  |  |
| --- | --- |
| Č. účtu: |  |
| IČO:DIČ: | 267 88 675 CZ 267 88 675 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen *„Zhotovitel")*

(společně také jako *„Smluvní strany^* nebo jednotl ivě *„Smluvní strana' )*

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **30. 5. 2019,** spočívající ve změně termínu dokončení plnění a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1.**
2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o nerealizované práce (dále jen méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu plnění v **Článku 4** písm. b) následovně:

b) Dokončení plnění: 30. 6. 2019

se ruší a nahrazuje se

b) Dokončení plnění: 31.7. 2019

1. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

**a snížena o cenu méněprací** na základě úprav množství položek následovně:

**a)** dle Změnového listu č. **1 o 214.157,00 Kč bez DPH.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Původní cena díla bez DPH** | **911.755,54 Kč** |
| **Méněpráce****Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH****DPH** 21% | **-214.157,00 Kč****697.598,54 Kč**146.495,69 Kč |
| **Nově sjednaná cena včetně DPH** | **844.094,23 Kč** |

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 95/2019/D1/VZMR/TR/S uzavřené dne **30. 5. 2019** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek Č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.

Změnový list č. 1

Přílohy:

Zhotovitel:

Soupis prací pro ZL 1

Objednatel:

V4..V’£V.. ýk} dne: k: //.H

V Jihlavě dne:

27, 06, 20K

lng. Jan Mika, MBA
ředitel

lng. Petr Zima
předseda představenstva

MOBIKO plus a.s., Hranická 293/5, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MOBIKO

10: 267 09 675, DIČ: CZ 267 Gfl 675, SpOl. zapsaná li KS V Oslravé, oddíl B, vložka [www.mobikophis.cz](http://www.mobikophis.cz)

|  |  |
| --- | --- |
| **NÁZEV STAVBY:** | **11/360 POCOUCOV PRŮTAH, OPRAVA KANALIZACÍ NEZASAŽENÉ PLOCHY****KOMUNIKACE** |
| **NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:** | **ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 - 122,95** |
| **ČÍSLO ZMĚNOVÉHO LISTU:** | **1** |
| **ZHOTOVITEL:** | **MOBIKO plus a.s.** |
| **OBJEDNATEL:** | **KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE** |

PŘÍLOHY ZMĚNOVÉHO LISTU:

1. Textová Část
2. Celková rekapitulace
3. Rozpočet změn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | **ČÍSLO ZL:** |  |
| **Stavba:** | 11/360 Pocoucov průtah, oprava kanalizací nezasažené plochy komunikace |
| **Zhotovitel:** | MOBIKO plus a.s., 1Č: 26788675 |
| **Investor:** | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | **Datum:** | 10.6.2019 |

NÁZEV ZL ~ ZMĚNA ROZSAHU PRACÍ v KM 122,9 -122,95

Předmětem změnového listu 1 je změna rozsahu prací na zakázce, týkající se neprovedení opravy silničního krytu na začátku úseku v km 122,9 - 122,95 kde byla původně pro KSÚSV v délce 50m naplánovaná celoplošná pokládka ACL+ACO na odírézovaný povrch. Lokalizace předmětného neprovádění úseku v terénu je od SDZ IZ4a po první zásah do silnice výkopem kanalizace u RD č.p. 65. Rozsah neprováděných prací je 313 m2. Uvedené práce tvoří méněpráce a jejich vyčíslení je uvedeno v příloze k tomuto změnovému listu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena méněprací bez DPH:****- 214 157,00 Kč** | **Cena víceprací bez DPH:** |
|  | **Nově sjednaná lhůta dokončení díla:**Změna nemá vliv na termín dokončení díla |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| **Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace Datum: ■/#.** | **Podpis****přejed a představenstva****Datum:** |
| **Podpis TDI:** |  |
| **, TDI investora****Datuin:** 40 ■ L .2^7^ |

**CELKOVÁ REKAPITULACE**

**H/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet**

|  |  |
| --- | --- |
| **MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH****DPH****MÉNĚPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH** | **-214 157,00****-44 972,97****-259 129,97** |
| **VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH****DPH****VÍCEPRÁCE CELKEM VČETNĚ DPH** | **0,00****0,00****0,00** |

**ROZPOČET ZMĚNY**

**H/360 Pocoucov průtah - položkový rozpočet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POPIS** | **MJ** | **POČET** | **JC** | **CELKEM** |
| Zemní práce pro UV a obrubníky | komplet | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Osazení stojatého obrubníku s operou | m | 34,00 | 210,00 | 7 140,00 |
| Lože pod obrubníky nebo obruby z C12/15 | m3 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| Silniční obrubník, betonový, 1000x150x250 | ks | 19.19 | 120,00 | 2 302,80 |
| Silniční obrubník, betonový, nájezdový (snížení) 1000x150x150 | ks | 13,13 | 114,00 | 1 496,82 |
| Silniční obrubník, betonový, přechodový L/P, 1000x150x150-250 | ks | 2,02 | 396,00 | 799,92 |
| Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže litinové 500 x 500 a koše | kus | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm | m | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| Kanalizační potrubí PP SN12, délka 2m | ks | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm (kolena, přesuvky) | ks | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| Koleno PPDN150/300 | ks | 2,00 | 280,00 | 560,00 |
| Koleno PP DNI50/45’ | ks | 1,00 | 300,00 | 300,00 |

35 039,54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MÉNĚPRÁCE** | **VÍCEPRÁCE** | **MÉNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH** | **VÍ CEP RÁČE CELKEM BEZ DPH** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frézování živičného krytu ti. 60 mm | m2 | 1 337,00 | 58,00 | 77 546,00 |
| Frézování živičného krytu tl. 50 mm | m2 | 1 220,00 | 48,00 | 58 560,00 |
| Postřik Živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7 ks/m2 | m2 | 1 220,00 | 8,00 | 9 760,00 |
| Vyrovnávací ložná vrstva ACL 16, tl. 60 mm | m2 | I 337,00 | 282,00 | 377 034,00 |
| Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0.5 do 0.7 ka/m2 | m2 | 1 337,00 | 8,00 | 10 696,00 |
| Beton asfaltový, obrusná vrstva ACO11+ tl. 50 mm | m2 | 1 220,00 | 245,00 | 298 900,00 |
| Přesun hmot,pozemní komunikace kryt živičný | t | 2 211,00 | 20,00 | 44 220,00 |

876 716,00

