Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:        626/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:         972016

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 166/MR/TÚ/2016

Smluvní strany:

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Zdeňkem Pavlasem, na základě plné moci ze dne 01.06.2009

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13.12.2001

/dále jen „objednatel“/

- Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.

se sídlem: Cheb, Náměstí Krále Jiřího 6, PSČ 350 02

- zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 17394

- odpovědný zástupce: Ing. Petr Král, jednatel společnosti

- IČO: 263 92 526 , DIČ: CZ 263 92 526

- oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.číslo ŽL: 340201-17179-01

/dále jen „zhotovitel“/

/společně jako „smluvní strany“/

Projektová dokumentace stavby

,,II/210 Modernizace silnice Anenské údolí“

Smluvní strany uzavřely dne 04.10.2016 smlouvu o dílo č. 626/ODO/2016 na výše uvedenou akci.

Z důvodu pozdního dodání diagnostického průzkumu od podzhotovitele a potřeby doplnění geologického průzkumu skalního masivu se smluvní strany dohodly na změně článku III. platného znění této smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se upravuje čl. III., Doba plnění, takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

| - Předpoklad zahájení prací: | 09/2016 |
| --- | --- |
| - Předání pracovní verze DSP/PDSP (koncept): | 01.11.2016 |
| - Předání čistopisu DSP/PDPS: | do dnů 30 od předání zprávy o geologickém průzkumu skalního masivu |

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

| V Sokolově dne: 15.12.2016 |  | V Chebu dne: 15.12.2016 |
| --- | --- | --- |

…………………………………                                                ………………………………….

| Ing. Zdeněk Pavlas |  | Ing. Petr Král |
| --- | --- | --- |
| ředitel organizace |  | jednatel společnosti |
| Krajská správa a údržba silnic |  | Dopravní stavby a venkovní architektura, s. r. o. |
| Karlovarského kraje, |  |  |
| příspěvková organizace |  |  |