DODATEK Č. 1

KE SmlouvĚ o dílo pro část č. 1 veřejné zakázky

Veřejná zakázka (stavba): **„Domy pro sociální účely v Ostravě“**

Místo plnění:

* parc. č. 1212/1, 1214, 1216/23 v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
* parc. č. 1274, v k.ú. Hrušov, obec Ostrava,
* parc. č. 335/1, 335/6, 335/7, 336, 337, 338/1, 335/5, 1906/75, 1906/73, 338/4 v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava,

**I.
Smluvní strany**

1. **Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Hladnovská 751/119, PSČ 712 00 Ostrava - Muglinov

zastoupené: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace

IČO: 70631808

DIČ: CZ70631808

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Andrej Foltýnek, tel.: ,

 a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „*objednatel*“)

1. **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Šugar, tel.:  , a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „*zhotovitel*“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro část č. 1 veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“):

**I. Předmět dodatku č. 1**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 121 314,09 Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 615 548,54 Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnových listech č. 001 a č. 002 a v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 1 se cena za dílo uvedená v čl. V., bod 1. smlouvy zvyšuje o 121 314,09 Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 615 548,54 Kč bez DPH.

**Rekapitulace celkové ceny díla:**

Cena díla dle základní smlouvy o dílo ………………………. 44 779 999,64 Kč bez DPH

Cena za změnu díla dle dodatku č.1 ………………………. – 494 234,45 Kč bez DPH

---------------------------------------------------------------------------------------------------

**Celková cena díla pak činí 44 285 765,19 Kč bez DPH**

**DPH 6 642 864,78 Kč**

**Celková cena díla 50 928 629,97 Kč vč. DPH**

3. Smluvní strany se dohodly rovněž na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. IV., bod 1. smlouvy o dílo, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, po dobu kterých nebylo možno provádět stavební práce.

 Nově se zhotovitel zavazuje provést dílo a zajistit pro objednatele pravomocné rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo ve lhůtě 10 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli, zkrácené o 9 kalendářních dnů.

**II. Závěrečná ujednání dodatku č. 1**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je tato příloha:
* Příloha č. 1 – Změnový list č. 001 a č. 002 vč. položkových rozpočtů VCP a MNP a vč. seznamů dnů s nevyhovujícími klimatickými podmínkami
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy o dílo, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.
5. Tímto dodatkem se uplatňuje ustanovení § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne 2.7.2019 |  | V Ostravě dne 2.7.2019 |
|  |   |  |
| za objednatelePhDr. Svatopluk Aniol, ředitel organizace |  | za zhotoviteleMgr. Jaromír Janečkajednatel |