**Dodatek č. 4**

**k Příkazní smlouvě ze dne 01.06.2015**

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.11.2017, Dodatku č. 2 ze dne 29. 6.2018 a Dodatku č. 3 ze dne 6. 12.2018

uzavřené podle ustanovení o smluvním právu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy příkazce: 06EU-002258

Číslo smlouvy příkazníka: 15-244

Financování: 327 111 3002.151.1817

**I.**

**Úvodní ustanovení**

**1. Smluvní strany**

Příkazce: **Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 140 00 Praha**

Zastoupené:

Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň

Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Telefon: 377 333 711 Fax: 377 422 619 bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 20001-15937031/0710 IČO: 65993390

DIC: CZ65993390

Příkazník: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4



kontaktní a doručovací adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva telefon: 226 066 111

bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4

č. účtu: 5904041/0100 IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem IX.3. Příkazní smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4, kterým dochází ke změně termínu.

**Název akce: I/27 Šlovice — Přeštice, přeložka - inženýrská Činnost ke SP**

**II.**

**Předmět dodatku**

I. Termín plněni se mění z důvodu probíhajících odvolacích řízení proti vydaným stavebním povolením u odvolacích orgánů.

ČI. III. Doba plnění, odst. 1. se mění následovně:

**1. Smluvní strany se dohodly, že výsledek činnosti bude dokončen v termínu:**

**Podání nových žádostí o SP: nejpozději do 15.7.2018 Získání pravomocných SP: do 12/2019**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy a Dodatku č. l, 2 a 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

1. Tento Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 2 vyhotovení příkazník.
2. Tento Dodatek č. 4 má dvě strany textu.
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Datum: - 3 -07- 2019 Datum: 2 6 -06-2019