#### *D O D A T E K* *č. 1*

***ke Smlouvě o dílo pro zakázku „Oprava rozvodů vody na hale - I. etapa“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1**. Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace**  se sídlem Olomoucká 1140/61  627 00 Brno |
|  |  |
| IČO:  DIČ: | 00226475  CZ00226475 |
| Statutární zástupce: | Ing. Lubomír Štefka, ředitel školy |
| Zodpovědný zástupce ve věcech technických: |  |
|  | (dále jen objednatel na straně jedné) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **MEGATOP s. r. o.** |
|  | Jihlavská 1148/16 |
|  | 591 01 Žďár nad Sázavou |
| IČO: | 26967111 |
| DIČ:  Statutární zástupce: | CZ26967111  Ing. Jindřich Čuda, jednatel |
| Zodpovědný zástupce ve  věcech technických: |  |
|  | (dále jen zhotovitel na straně druhé) |

**2. Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.3.2019 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava rozvodů vody na hale – I. etapa“, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení odstavce 4.5 výše uvedené Smlouvy o dílo uzavřely následující dodatek, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**Článek 2  
Předmět díla**

Na základě odsouhlasených víceprací objednatelem se rozšiřuje předmět díla o:

1. Dodávku a montáž uzávěru na potrubí teplé vody u nápojného místa před jídelnou.

Při demontáži a uzavření rozvodů teplé vody bylo zjištěno, že stávající uzávěr (PPR ventil d50) je třeba vyměnit.

* 2 -

1. Dodávku a montáž hlavního uzávěru přívodu studené vody v místnosti H40a.

Před demontážemi rozvodů studené vody při uzavření bylo zjištěno, že stávající uzávěr (přírubové šoupě DN80) je poškozen, netěsní a je třeba ho vyměnit.

**Článek 4  
Cena díla**

Odstavec 4.3 se mění a nově zní takto:

Cena je sjednána ve výši: 526 339,90 Kč bez DPH   
DPH 21% 110 531,38 Kč  
**Cena s DPH celkem 636 871,28 Kč**

***Rekapitulace ceny:***Cena před uzavřením Dodatku č. 1:  
Cena díla bez DPH 516 436,70 Kč  
DPH 21% 108 451,71 Kč   
**Cena s DPH celkem 624 888,41 Kč   
  
Cena víceprácí dle Dodatku č. 1**Cena víceprací bez DPH 9 903,20 Kč   
DPH 21% 2 079,67 Kč   
**Cena s DPH celkem 11 982,87 Kč**

**3. Závěreční ustanovení**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo pro zakázku „Oprava rozvodů vody na hale - I. etapa“ se nemění. Obě smluvní strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy dodatku č. 1 - položkové rozpočty

Ve Brně dne 3.7.2019 Ve Žďáře nad Sázavou dne 2.7.2019

…………………………………… ……………………………………….  
Ing. Lubomír Štefka Ing. Jindřich Čuda  
 ředitel školy jednatel společnosti   
 objednatel zhotovitel