**Propočet ceny za plnění projektového manažera (dále jen „PM“), konkrétně fáze V. definované v příloze č. 7 mandátní smlouvy č. ONIR 161/2007**

1. **Historická budova**

Předpokládaný termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 11: 30. 06. 2019

Termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 12: 30. 09. 2019

(tj. prodloužení činnosti PM o 3 měsíce)

Měsíční částka za činnosti PM (462.184 Kč bez DPH)

Prodloužení činnosti PM (3 x 462.184): **1.386.552,- Kč bez DPH**

1. **Spojovací chodba**

Předpokládaný termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 11: 28. 02. 2019

Termín ukončení činnosti PM dle dodatku č. 12: 15. 09. 2019

(z důvodu přerušení stavby v období 09/2018 až 12/2018 tj. 4 měsíce,

bude cena za neprováděnou činnost převedena do roku 2019, konkrétně

pro období 03/2019 až 06/2019, činnost PM se tak prodlužuje o 2,5 měsíce)

Měsíční částka za činnost PM (64.583 Kč bez DPH)

Prodloužení činnosti PM (2,5 x 64.583 Kč bez DPH): **161 457,50 Kč bez DPH**

1. **Rozšíření činnosti při projednávání změnových listů**

Jedná se o činnosti, které je třeba realizovat nad rámec plnění podle MS

(800 hod. x 800,- Kč/hod.) **640.000,- Kč bez DPH**

**CENA ZA ČINNOST PM CELKEM – pol. I. až III. : 2.188 009,50 Kč bez DPH**