Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.7. 2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami

**Zednictví**

**Jiří Šolc**

Střevač 62, Jičín 506 01

Tel:

IČ: 87275716 DIČ:

Bankovní spojení:

dále jako “zhotovitel“

a

**K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99**

adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín

IČO: 71234918

zastoupení: Mgr. Lenka Vacková, ředitelka

dále jako “objednatel“ nebo „K-klub“

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2019 mezi sebou smlouvu o dílo na zakázku „ odkrytí podlahy, zjištění podloží, jeho zabezpečení proti dalšímu posunu, následné zakrytí a vrácení tanečního sálu do původního stavu (položení baletizolu, připevnění lišt, včetně opravy zednického charakteru“, jejíž přílohou byla cenová nabídka z 14.6.2019 a kdy termín ukončení realizace byl dohodnut na 18.7.2019.

Při zahájení prací s ohledem na zjištěný stav dne 28.6.2019 vyvstala nutnost provedení dalších prací – vícepráce, kdy rozsah těchto prací je uveden v příloze tohoto dodatku včetně jejich nacenění zhotovitelem ze dne 1.7.2019.

S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým se mění rozsah prací a zároveň i cena díla, kdy rozsah těchto víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla na základě nacenění těchto prací je namísto **původních 49.750,- Kč nově 74. 906,- Kč.** Firma není plátcem DPH.

**II.**

V ostatním smlouva o dílo zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku včetně původní smlouvy o dílo v registru smluv zajistí K-klub.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.

V Jičíně dne 4. července 2019 V Jičíně dne 4. července.2019

Za objednatele: Za zhotovitele: