**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 20. 4. 2018

1. **Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec**

se sídlem: Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec

 IČO: 75011191

 DIČ: CZ75011191

 zápis v obchodním rejstříku: u KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385

zastoupený: Ing. Jiří Blížil, ředitel

 bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka J. Hradec

 číslo účtu: 220196017/0300

*(dále jako „objednatel“)*

1. **7s architektonická kancelář s.r.o.**

se sídlem: Družstevní ochoz 1288/20, 144 00 Praha 4 - Nusle

zápis v obchodním rejstříku: C 131641 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 281 88 845

DIČ: CZ28188845

zastoupený: Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 218007758/0300

*(dále jako „zhotovitel“)*

**Smluvní strany se dnešního dne dohodli na tomto dodatku ke smlouvě o dílo:**

1. Projektová dokumentace na výstavbu Domova seniorů Bobelovka bude doplněna o zpracování realizační projektové dokumentace nové trafostanice včetně projednání s dodavatelem elektrické energie.
2. Cena za dodávku:

Cena bez DPH ……………… 37 000,- Kč

DPH 21% ……………… 7 770,- Kč

**Cena včetně DPH ………….. 44 770,- Kč**

1. Termín dodání díla: **do 15. 8. 2019**
2. Úhrada bude provedena samostatnou fakturou po předání plně dokončeného díla včetně souhlasného stanoviska dodavatele elektrické energie objednateli. Faktura bude splňovat náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo.

Ostatní a závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
	2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
	3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
	4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jindřichově Hradci dne ……………………….  | V Praze dne: ……………………………………  |

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………… ……………………………………………….

 Ing. Jiří Blížil Mgr. Ing. arch. Wiesław Kubica

 ředitel CSS J. Hradec jednatel společnosti