**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě č. 21/M/2018 o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018**

* 1. **Objednatel: Město Kaplice**

sídlo:Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ: CZ00245941

zastoupené: Mgr. Pavlem Talířem – starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800

zástupce pro věci technické:Mgr. Dagmar Chaloupková

telefon:380303161, 721034924

email: dagmar.chaloupkova@mestokaplice.cz

*(dále jen* ***„objednatel“****)*

* 1. **Zhotovitel:** Technické služby Kaplice spol. s.r.o.

sídlo:Bělidlo 181, 382 41 Kaplice

IČ:63907992

DIČ:CZ63907992

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 5805

Zastoupené ve věcech smluvních: Miroslavem Řepou, jednatelem

zástupce pro věci technické:Miroslav Řepa

telefon:602612961

email:repa@tskaplice.cz

bankovní spojení:ČSOB, a.s.

číslo účtu:208978008/0300

*(dále jen* ***„zhotovitel“****)*

**uzavřeli tento**

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě č. 21/M/2018 o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018**

**I.**

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo výše uvedené uzavírají smluvní strany v důsledku okolností, které se projevily v průběhu realizace stavby díla „Stavební úpravy sálu KD“.

**II.**

Tento dodatek se uzavírá dle čl. V. bod 5.2. až 5.7. smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby vznikla potřeba ze strany objednatele provést vícepráce, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu o vícepráce, když tyto jsou pak identifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 15. 5..2019

**III.**

Z důvodů výše popsaný se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se navyšuje o hodnotu víceprací o částku 1.260.256,82 + 21 % DPH, když po této úpravě tento zní:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „****rozpočet****“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu činí* ***8 077 347,84 Kč*** *bez DPH*

*(slovy: Osm milionů sedmdesát sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých 84/100 )*

*Cena za provedení víceprací* ***1.260.256,82 bez DPH***

*Celková cena za dílo činí* ***9.337.604,66 Kč bez DPH***

*(slovy: Devět milionů tři sta třicet sedm tisíc šest set čtyři korun českých 66/100)*

**IV.**

Částka stanovená jako „hodnota víceprací“, tak jak je uvedená v článku II. tohoto dodatku obsahuje pouze nezbytné „hodnoty víceprací“ k dokončení díla, když jejich potřeba vznikla nepředvídanými skutečnostmi, které se objevily v průběhu stavby v souvislosti s archeologickým nálezem, tak jak je popsáno v článku I. tohoto Dodatku.

Ocenění „hodnoty víceprací“ bylo odsouhlaseno na základě změnového listu č. 01 ze dne 15.5.2019 technickým dozorem objednatele.

**V.**

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou Města Kaplice dne 8.7.2019 usnesením číslo………. Dle ust. § 11 odst. 1 písm. a zák.č. 134/2016 Sb. (zákon o veřejných zakázkách) za zadání jako veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy o dílo výše uvedené se zhotovitelem, jakož ani uzavření tohoto dodatku.

**VI.**

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 20.11.2018.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, když jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek níže vlastnoručně podepisují.

V Kaplici dne 9. 7. 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr. Pavel Talíř Miroslav Řepa

starosta města jednatel

Město Kaplice Technické služby Kaplice spol. s r.o.