**DODATEK č.3**

**Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky:0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862,

zajicek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „**Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova**”. (dále jen „Smlouva o dílo”) Dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dne 11.2.2019 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo.

K řádnému dokončení díla zhotovitelem je nutná součinnost objednatele, spočívající v zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie, která do dne podpisu tohoto Dodatku č. 3 nebyla provedena.

S ohledem na výše uvedené je nutné upravit sjednanou doba pro provedení díla.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 3.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **31.12.2019**. Předpokladem je zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie objednatelem nejpozději do 27.10.2019. Po zajištění přeložky stávajícího podzemního vedení elektrické energie vyzve objednatel zhotovitele k dokončení díla a tuto výzvu učiní nejméně 21 dní před očekávaným nástupem zhotovitele k dokončení díla.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.3, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností

originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Litovli dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel:

----------------------- --------- ----------------------------

Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

Starosta města Předseda představenstva