**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22.3.2019**

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2019/01/013

# SMLUVNÍ STRANY

**Sociální služby města Třince, příspěvková organizace**

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec

IČO: 006 00 954

bankovní spojení: xxx

zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem

e-mail: ssmt@ssmt.cz

(dále jen **„Objednatel“**)

a

**Morcinek s.r.o.**

zapsána v

zastoupena: Romanem Ruszem, Radimem Morcinkem

jednání ve věcech:

technických: Ctibor Rucki

se sídlem: Poštovní 171, 739 61 Třinec

IČ: 25881370

DIČ: CZ25881370

telefon: xxx

bankovní spojení: xxx.

č. účtu: xxx

(dále jen **„Zhotovitel“**)

# PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je méněpráce v rozsahu zemních prací. Vícepráce obsahuje položení geotextilie a dodatečné úpravy kotvení laviček:

* odpočet položek - 5.441,- Kč
* dopočet chybějících položek + 9.916,- Kč

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2019/01/013 na „Oprava venkovní dlažby na zahradě Domova Sosna“ (dále jen „smlouva“) ze dne 22.3.2019 takto:

1. Článek V Odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této

## smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla 247.796,- Kč

Dodatek č. 1 4.475,- Kč

Cena celkem 252.271,- Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## 1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## 2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.

3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:

* Položkový rozpočet – méněpráce č. 1
* Položkový rozpočet – vícepráce č. 1

V Třinci dne 26.6.2019 V Třinci dne 26.6.2019

………………………………….. …………………………………

Mgr. Pavel Pezda, MBA Roman Rusz

ředitel jednatel společnosti