Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 0089/2018

na stavební práce, uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany – identifikační údaje

  - Objednatel:

| Název obchodní firmy: | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav |
| Identifikační číslo: DIČ: | 49455168 CZ 49455168 |
| Zastoupen ve věcech smluvních: | Milan Vojta, MBA, M.A., předseda představenstva Bořivoj Švásta, místopředseda představenstva |
| Zastoupen ve věcech technických: | Ing. Antonín Hrabal |
| Telefon: | 519 304 632, mobil: 731 517 566 |
| E-mail: bankovní spojení: číslo účtu: | hrabal@vak-bv.cz Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav 1908651/0100 |

  - Zhotovitel:

| Název obchodní firmy: | GETEC spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna |
| Identifikační číslo: DIČ: | 46979123 CZ46979123 |
| Zastoupen ve věcech smluvních: Zastoupen ve věcech technických: | Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti Ing. Antonín Kovářík, jednatel společnosti |
| Telefon: | +42072403260468 |
| bankovní spojení: číslo účtu: | FIO Banka 2300487876/2010 |

V souladu se smlouvou o dílo č. 0089/2018 uzavřenou mezi smluvními stranami dne 16. 11. 2018  a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo číslo 0089/2018,  upravuje dodatkem číslo 1 takto:

## III.   Doba plnění

1) doba plnění:

ukončení (stavebních prací včetně zkušebního provozu) se tímto prodlužuje do 31. 7. 2019

## IV.     Cena

Cena díla se navyšuje dohodou smluvních stran, vychází z nabídky dodavatele a činí v celých Kč bez DPH:

Vícepráce SO 02				189.400,-

Vícepráce SO 03				159.699,-

Vícepráce SO 09				  58.333,-

Méněpráce SO 02				- 47.565,-

Méněpráce SO 03				 -  9.272,-

Cena dodatku č.1 celkem bez DPH           347.595,-Kč

Celková cena díla se zvyšuje z 4. 974. 598,- Kč na 5. 322. 193,- Kč

Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti zjištěné při realizaci díla, které měly vliv na dodatečné práce.

V Břeclavi dne: 						V Kloboukách u Brna dne:

Milan Vojta, MBA, M.A.			                     		Ing. Antonín Kovářík

předseda představenstva					             jednatel společnosti

Bořivoj Švásta

místopředseda představenstva

### za objednatele					                    		za zhotovitele

razítko a podpis					             	razítko a podpis

Přílohy:

Vícepráce SO 02

Vícepráce SO 03

Vícepráce SO 09

Méněpráce SO 02

Méněpráce SO 03