„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 09: Změna ústředního topení

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky – Ústřední topení

P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky – Ústřední topení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 24 ze dne 26.02.2019 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 09 – P01: Dodatečné stavební práce - Změna ústředního topení ZL 09 – P02: Méněpráce - Změna ústředního topení |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 09 – P01: Přípočet tepelné izolace potrubí, tvarovek, potrubí a otopného tělesa. ZL 09 – P02: Odpočet tvarovek, potrubí, termostatického regulačního ventilu vč. šroubení, otopného tělesa a konvektoru. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 09 – P01 – V průběhu realizace, po odbourání podlah, byly zjištěny rozdílné tloušťky stávající stropní desky nad 1.NP. Projektem bylo navrženo vedení horizontálních rozvodů potrubí v podlahách, což z uvedeného důvodu nebylo možné v některých místech 2.NP dodržet, a proto muselo být částečně převedeno do podhledů 1.NP. Tím došlo ke změně části potrubí, tvarovek a k doplnění tepelné izolace na potrubí vedené v podhledech. V 1.NP, v mč. 1.07. - mycí a sušící kout, na základě dodatečného požadavku provozovatele MŠ, z důvodu budoucí údržby, bude topný konvektor a malé otopné těleso 600/400 mm nahrazeno jedním výkonnějším otopným tělesem 600/ 1600 mm. ZL 09 – P02 – Na základě výše uvedených zjištění byly rozvody potrubí vedené v podlahách 2.NP částečně nahrazeny vedením v podhledech 1.NP. V mč. 1.07 došlo ke změně otopných těles z výše uvedených důvodů. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 09 – P01 a ZL 09 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -2 456,53 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -29 379,26 Kč |  | -6 169,64 Kč | -35 548,90 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 27 349,07 Kč |  | 5 743,30 Kč | 33 092,37 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. |  | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |