„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 10: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS, PZTS, NPP, DVTEL

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 10 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS, PZTS, NPP, DVTEL |
| POPIS ZMĚNY: ZL 10 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení - poplachového a zabezpečovacího systém, strukturovaného kabelážního systému, domovního telefonu a nouzového přivolání pomoci. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 10 – P01 – Pro potřeby ochrany rekonstruovaného objektu, dětí i personálu bude dodána slaboproudá elektroinstalace. Na základě dodatečné projektové dokumentace budou provedeny tyto autonomní systémy: PZTS - Poplachový a zabezpečovací systém zajišťuje ochranu budovy před vnějšími vlivy i protipožární opatření. V rozsahu ovládací klávesnice, prostorová infra čidla pohybová, duální čidla na vstupních dveřích, doplněno o požární čidla. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech. SKS – Strukturovaný kabelážní systém zajišťuje chod počítačové a telefonní sítě v objektu. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech a šíření internetu duplicitně po WI-FI routry. DVTEL - Domovní videotelefon zajišťuje bezpečný přístupový systém do budovy, který je zcela pod kontrolou obsluhujícího personálu. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech. NPP - Nouzové přivolání pomoci – zcela autonomní zařízení zajišťuje optickou i akustickou signalizaci ze dvou imobilních WC na pracoviště dozorujícího personálu. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 10 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 383 834,82 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 317 218,86 Kč | 66 615,96 Kč | 383 834,82 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |