„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 13: Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 02 Oprava opěrných stěn

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou |
| --- | --- |
| Objednatel: | statutární město Jablonec nad Nisou |
| Zhotovitel: | První podještědská stavební spol. s r.o. |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 35 ze dne 14.05.2019 a následujících |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 13 – P01: Dodatečné stavební práce - Oprava opěrné stěny Z1 - rozšíření základů |
| POPIS ZMĚNY: ZL 13 – P01: Přípočet základů ze železobetonu, hloubení rýh s přemístěním, nakládáním a uložením výkopku na skládce, navýšení rozsahu bourání kamenného zdiva. |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. ZL 13 – P01 – Po rozebrání stávající kamenné opěrné zdi, jejíž rozsah byl větší, než bylo projektem předpokládáno, byly přivolaným statikem posouzeny základové poměry. Vzhledem k tomu, že část zdi byla vyzděna na skalním podloží a pro zbylou část byl původní základ zdi tvořen pouze kamennou rovnaninou, bylo nutné provést rozšíření původně navrženého základového pasu na š. 1,2 m a jeho spojení se skalním podložím pomocí ocelových kotevních smykových trnů. |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 013 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |
| Návrh na změnu ceny díla: 109 367,71 Kč včetně DPH |
| méněpráce bez DPH | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 90 386,03 Kč | 18 981,04 Kč | 109 367,71 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| První podještědská stavební spol. s r.o. | Ing. Luděk Smrž |  |
| Změnový list schválil: | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: | Ing. Miloslav Jon |  |
| za objednatele: | Ing. Pavel Sluka |  |
|  | Radka Poprová |  |