**DODATEK č. 634-2016-504204/3**

**č.j. SPU 191930/2019**

ke smlouvě o dílo č. 634-2016-504204 ze dne 25.5.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Žebráky uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: KB Plzeň

##### Číslo účtu: 21106-381/0100

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě žádosti a kalkulace víceprací firmy GEO HRUBÝ spol. s r.o. ze dne 19.3.2019 č.j. SPU 114823/2019, která reagovala na skutečnosti, které vyvstaly až při návrhu nového uspořádání pozemků se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a na základě žádosti ze dne 18.6.2019 č.j. SPU 247491/2019 se mění termín plnění takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.1.3. vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 4 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.1.3. | 0,00 | 36 000,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Žebráky takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | **5 000** | 40 000 | 30.05.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | **⁻ ⁻ ⁻** | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 460 | **800** | 368 000 | 31.07.2017 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech | ha | 250 | **1 000** | 250 000 |
|  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 245 | **1 400** | 343 000 | 15.10.2018 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 4 | **9 000** | 36 000 | 30.11.2019 |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – **došetření obvodu** | 100 bm | 3 | **8 000** | 24 000 | 15.10.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 704 | **400** | 281 600 | 31.08.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 704 | **300** | 211 200 | 31.08.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.4.1.-3.4.5.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 553 800** | **30.06.2019** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 704 | **6000** | 422 400 | 31.1.2019  31.1.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 19 | **6 000** | 114 000 |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 46 | **3 000** | 138 000 |
| 3.2.1.3 | Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | **0** | 0 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 704 | **500** | 352 000 | 30.11.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 4 | **10 000** | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **1 066 400** |
| **3.3.** | **Mapové dílo** | ha | 704 | **400** | 281 600 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **281 600** |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 300 | **700** | **210 000** | nejpozději do  konce roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč** | | | | | **210 000** |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stávající cena v Kč | Nová cena v Kč |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 1 517 800,00 | 1 553 800,00 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 1 066 4000,00 | 1 066 400,00 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 281 600,00 | 281 600,00 |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 210 000,00 | 210 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | **3 075 800,00** | **3 111 800,00** |
| **DPH v Kč** | 645 918,00 | 653 478,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | **3 721 718,00** | **3 765 278,00** |

**3. ZDůvodnění změny**

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny skutečnostmi, které vyvstaly až při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků.

**4. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 28. 6. 2019 V Plzni dne 26. 6. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Zdeněk Hrubý

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel

Státní pozemkový úřad GEO Hrubý spol. s r.o.