|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL: 01.01*  |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |
| Datum:  | 19.11.2018 |
|  **Předmět změny:** **úprava bazénové technologie** **Popis a zdůvodnění změny:**    Na základě dohody dodavatele technologie a projektanta byla provedena úprava části technologie bazénu:- pro eliminaci vázaného chlóru bylo v původní PD dávkování aktivního uhlí, které bylo nahrazeno středotlakou UV lampou- bylo změněno filtrační médium, místo původního písku bude použita aktivovaná skleněná náplň- byl změněn objem akumulační nádrže z původních 24m3 na 14m3- byla doplněna chybějící montáž |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **0 Kč** |  beze změny  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis objednatele: | Podpis zhotovitele: |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| Podpis projektanta: | Podpis technického dozora: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |