|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL: 01.01* |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové | | |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová | | |
| Datum: | 19.11.2018 | | |
| **Předmět změny:**  **úprava bazénové technologie**  **Popis a zdůvodnění změny:**    Na základě dohody dodavatele technologie a projektanta byla provedena úprava části technologie bazénu:  - pro eliminaci vázaného chlóru bylo v původní PD dávkování aktivního uhlí, které bylo nahrazeno středotlakou UV lampou  - bylo změněno filtrační médium, místo původního písku bude použita aktivovaná skleněná náplň  - byl změněn objem akumulační nádrže z původních 24m3 na 14m3  - byla doplněna chybějící montáž | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **0 Kč** | | beze změny | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis objednatele: | | Podpis zhotovitele: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Podpis projektanta: | | Podpis technického dozora: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |