|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL: 01.02*  |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |
| Datum:  | 12.2.2019 |
|  **Předmět změny:** **zrušení venkovního vstupu do technologie****Popis a zdůvodnění změny:**  Na kontrolním dnu č.10 bylo navrženo, že venkovní schodiště z terénu do prostor technologie bude z důvodu ušetření finančních prostředků jako nepotřebné zrušeno. Dle posouzení zpracovatele PBŘ je řešení možné. Již částečně vybouraný otvor bude zazděn. |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **- 209.284 Kč** |  beze změny  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis objednatele: | Podpis zhotovitele: |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| Podpis projektanta: | Podpis technického dozora: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |