|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL: 01.02* |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové | | |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová | | |
| Datum: | 12.2.2019 | | |
| **Předmět změny:**  **zrušení venkovního vstupu do technologie**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Na kontrolním dnu č.10 bylo navrženo, že venkovní schodiště z terénu do prostor technologie bude z důvodu ušetření finančních prostředků jako nepotřebné zrušeno. Dle posouzení zpracovatele PBŘ je řešení možné. Již částečně vybouraný otvor bude zazděn. | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **- 209.284 Kč** | | beze změny | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis objednatele: | | Podpis zhotovitele: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Podpis projektanta: | | Podpis technického dozora: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |