|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL: 01.03* |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové | | |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová | | |
| Datum: | 15.4.2019 | | |
| **Předmět změny:**  **doplnění WC + sprchy pro ZTP**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Z důvodu nesouhlasného stanoviska NIPI – projektová dokumentace pro provádění stavby z 04/2018 nebyla řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb – bylo v prostoru skladu (m.č. 114) navrženo WC + sprcha pro ZTP (m.č. 114a) | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **123.119 Kč** | | beze změny | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis objednatele: | | Podpis zhotovitele: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Podpis projektanta: | | Podpis technického dozora: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |