|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL: 01.03*  |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |
| Datum:  | 15.4.2019 |
|  **Předmět změny:** **doplnění WC + sprchy pro ZTP****Popis a zdůvodnění změny:**  Z důvodu nesouhlasného stanoviska NIPI – projektová dokumentace pro provádění stavby z 04/2018 nebyla řešena dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb – bylo v prostoru skladu (m.č. 114) navrženo WC + sprcha pro ZTP (m.č. 114a) |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **123.119 Kč** |  beze změny  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis objednatele: | Podpis zhotovitele: |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| Podpis projektanta: | Podpis technického dozora: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |