|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | *číslo ZL: 01.04* |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové | | |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová | | |
| Datum: | 23.4.2019 | | |
| **Předmět změny:**  **změna oken**  **Popis a zdůvodnění změny:**  Z důvodu úspory finančních prostředků a skutečnosti, že je v celém objektu zřizována nová VZT, byla navržena změna provedení plastových výplní okenních otvorů v šatně, sprše a WC dívky z otvíravých oken na pevná zasklení. Sklo bude provedeno jako neprůhledné.  Dle zápisu z KD – okna s označením Pl/1 1500x600  - v 1.NP zasklení neprůhledné (činčila) – v m.č. 102 pákový mechanismus (1ks), ostatní fix (6ks)  - v 1.PP zasklení čiré – mč. 006 otvírání klika (3ks), mč. 008 pákový mechanismus (1ks), mč. 010 otvírání klika (1ks), druhé zazdít | | | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| **- 33.584 Kč** | | beze změny | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | | |
| Podpis objednatele: | | Podpis zhotovitele: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| Podpis projektanta: | | Podpis technického dozora: | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |