|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL: 01.04*  |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |
| Datum:  | 23.4.2019 |
|  **Předmět změny:** **změna oken****Popis a zdůvodnění změny:**  Z důvodu úspory finančních prostředků a skutečnosti, že je v celém objektu zřizována nová VZT, byla navržena změna provedení plastových výplní okenních otvorů v šatně, sprše a WC dívky z otvíravých oken na pevná zasklení. Sklo bude provedeno jako neprůhledné.Dle zápisu z KD – okna s označením Pl/1 1500x600- v 1.NP zasklení neprůhledné (činčila) – v m.č. 102 pákový mechanismus (1ks), ostatní fix (6ks)- v 1.PP zasklení čiré – mč. 006 otvírání klika (3ks), mč. 008 pákový mechanismus (1ks), mč. 010 otvírání klika (1ks), druhé zazdít  |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **- 33.584 Kč** |  beze změny  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis objednatele: | Podpis zhotovitele: |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| Podpis projektanta: | Podpis technického dozora: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |