|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | *číslo ZL: 01.05*  |
| Zhotovitel: | Genext a.s., náměstí E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové |
| Objednatel | Město Moravská Třebová, Nám. T.G. Masaryka29 , 571 01 Moravská Třebová |
| Datum:  | 23.4.2019 |
|  **Předmět změny:** **změna kování šatních skříněk a skříněk na cennosti****Popis a zdůvodnění změny:**  Na základě požadavku provozovatele a z důvodu úspory finančních prostředků budou nahrazeny elektronické čipové zámky na šatních skříňkách a na skříňce na cennosti mincovními zámky.   |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **-120.600 Kč** |  beze změny  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis objednatele: | Podpis zhotovitele: |
|   |   |
|  |  |
|  |  |
| Podpis projektanta: | Podpis technického dozora: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |