**DODATEK Č. 2**

**ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML ze dne 27. 08. 2018**

Mateřská školka Hony za Kukýrnou

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Objednatel**

**Město Tišnov**

sídlem [náměstí Míru 111](http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/111.jpg), 666 19 Tišnov IČ 002 82 707

zastoupeno Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města Tišnov

**a**

**Zhotovitel**

**Pelčák a partner architekti, s.r.o.**

sídlem Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno IČ 282 70 355

zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně, obchodní rejstřík – oddíl C vložka 57671

zastoupen prof. Ing. arch. Petrem Pelčákem

spolu dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o projektové přípravě č. OIPP/0400/18/SML (dále jen „Dodatek č. 2“) dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1. **Rozsah dodatku**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII odst. 2. Smlouvy o dílo uzavřené 27. 08. 2018 ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 05. 03. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Obě smluvní strany se z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně článku VII. odstavec 1, který nově zní takto:

1. **Lhůty plnění**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP do 90 dnů od podpisu smlouvy

Konečná DSP (tj. odsouhlasení Konceptu DSP objednatelem, inženýrská činnost, zapracování připomínek z inženýrské činnosti způsobem odsouhlaseným objednatelem, zhotovení Konečné DSP a podání žádosti o společné povolení) do 120 dnů od podpisu dodatku smlouvy

Koncept DPS, SP do 90 dnů od vydání společného povolení

Konečná DPS, SP do 10-ti pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Autorský dozoru po dobu 15 měsíců ode dne zahájení stavby

Dřívější plnění je možné.

A dále se obě smluvní strany na základě ustanovení čl. X. odstavec 8. z důvodů nezbytných dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně článku VIII. odstavec 1, který nově zní takto:

1. **Cena**
2. Cena:

**DSP+IČ 650.000,- Kč**

**Zapracování požadavků do KONEČNÉ DSP 112.500,- Kč**

**DPS+SP 700.000,- Kč**

**Výkon autorského dozoru 150.000,- Kč**

**Cena celkem bez DPH 1.612.500,- Kč**

Smluvní strany se dále dohodly na následujících změnách provedených v Dodatku č.1 článek IX. Platební podmínky, přičemž se původní odstavec 1. ruší a nahrazuje se zcela novým zněním takto:

1. **Platební podmínky**
2. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena následujícím způsobem:

* Dílčí plnění po zpracování a předání konceptu dokumentace pro společné stavební povolení (DSP) ve výši 500.000, - Kč bez DPH,
* Dílčí plnění po zpracování konečné dokumentace pro společné povolení (DSP) ve výši 112.500,- Kč bez DPH.
* Dílčí plnění po vydání společného povolení ve výši 150.000,- Kč bez DPH.
* Dílčí plnění po zpracování konečné projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a soupisu prací (SP) ve výši 700.000, - Kč bez DPH,
* cena za výkon autorského dozoru generálního projektanta bude zhotovitelem účtována měsíčně ve výši 10.000, - Kč bez DPH, posledním vyúčtováním zhotovitele bude výkon autorského dozoru doúčtován   
  dle čl. VIII odst. 1 (cena za výkon autorského dozoru).

Ostatní ustanovení článku IX. Smlouvy zůstávají beze změny.

1. **Společná a závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra, které zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v plném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 originální vyhotovení.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na schůzi Rady města Tišnova č. 18/2019 konané   
   dne 26.6.2019 usnesení č. RM/18/18/2019.
6. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu rozumějí, že je tento Dodatek č. 2 projevem pravé, svobodné a omylu prosté vůle Stran, které ho uzavřely bez nátlaku, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V  …………., dne 4.7.2019…………………… | V Tišnově, dne 28.6.2019 …………………… |

………………………………………………… ………………………………………………………

Za zhotovitele Za objednatele

Prof. Ing. arch. Petr Pelčák Bc. Jiří Dospíšil, starosta