**Dodatek č. 1**

**k Smlouvě o dílo č. 006/TSA/2016 ze dne 29.07.2016**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb.

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

zastoupený: RNDr. Martin Bilej, DrSc., ředitel

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: RNDr. Martin Bilej, DrSc.

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Pavel Sobotka

(dále jen „objednatel“)

a

**Petr Görner**

Sídlo: Rechle 380, 389 01 Vodňany

IČ: 69545278

DIČ: CZ6012150342

na základě živnostenského oprávnění zapsaného u MÚ Vodňany

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1,

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. 006/TSA/2016 ze dne 29.07.2016 (dále také „Smlouva“). Z důvodu dodatečného požadavku objednatele na provedení zastřešení dřevěné terasy, přitížení střešní konstrukce kamenivem a dopojení teplovodního rozvodu došlo k navýšení ceny díla a změny termínu dokončení stavby. S ohledem na tyto skutečnosti, se smluvní strany dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy.

**Čl. I.**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 5 bod 5.1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 31.12.2016.“**

**Čl. II.**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 6 bod 6.2 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**„6.2 Původně sjednaná cena díla ve výši 2.859.095,-** **Kč bez DPH se na základě skutečně provedených prací a dodatečných požadavků objednatele navyšuje o částku 371.186 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 3.230.281 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě třicet tisíc dvě stě osmdesát jeden korun českých).**

2.2 Součástí tohoto Dodatku č. 1 je, jako Příloha č.1, oceněný soupis provedených prací, který doplňuje položkový rozpočet.

**Čl. III.**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

3.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – doplňkový položkový rozpočet

V Praze dne 28. 11. 2016 V ……............ dne ………..

……………………………… ………………………………

MBÚ AV ČR, v.v.i. Petr Görner

RNDr. Martin Bilej, DrSc.

ředitel